## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市地下水污染风险源分类分级管控项目(中央资金)（该项目2025年完成）
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市污染源管理事务中心
项目负责人 |  |  | 侯雷 |  |  | 联系电话 | 82567927
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 2600 | 2600 | 1922.2692 | 10 | 73.93% | 7.3933
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2600 | 2600 | 1922.2692 | _ | 73.93% | _
|  |  | 上年结转资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  |  | 其他资金 | _ | _ | _ | _ | _ | _
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 探索地下水污染风险源调查评估技术方法；建立分类分级清单和完善重点排污单位名录；完成水资源格局变化条件下典型水源涵养区地下水污染风险调查评价；编制报告图集，建立数据库与评价模型 |  |  |  |  | １.完成调查对象筛选，确定调查对象名单，完成200家风险源信息调查； ２.水源涵养区调查完成丰水期和枯水期样品采集检测工作，完成监测井建设方案编制； 3.完成已有浅层地下水监测井梳理筛选工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展监测的地下水井数量 | ≥60个 |  | 30个 | 20 | 10 | 该项目为跨年项目，2023年开展部分地下水井监测工作，2024年开展剩余部分地下水井监测工作，目前按进度实施。
|  |  | 开展信息调查风险源数量 | ≥200家 |  | 200家 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤4541万元 |  | 4500.13万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提出分类分级管控对策 | ≥1条 |  | 完成分类分级方法建立及分类分级管控对策调研工作 | 10 | 7.5 | 该项目为跨年项目，分类分级管控对策为项目最终成果，预计2025年完成，能发挥全部效益。
|  |  | 摸清地下水污染风险源分布，建立风险清单 | ＝1份 |  | 建立污染风险源调查名单 | 10 | 7.5 | 该项目为跨年项目，“摸清地下水污染风险源分布，建立风险清单”为项目最终成果，预计2025年完成，能发挥全部效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市生态环境局满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 8 | 该项目为跨年项目，暂未开展满意度调查，截至目前，暂未接到不良反馈。
总分 | [6 empty] | 100 | 80.3933
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。