## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 大气污染来源侦查与指挥辅助服务项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目负责人 |  |  | 梁研 |  |  | 联系电话 | 81254120
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 371.788 | 371.08 | 369.5 | 10 | 99.57% | 9.9574
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 224.208 | 223.5 | 223.5 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 147.58 | 147.58 | 146 | - | 98.93% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是接收生态环境部推送的预警网格，派发至相关区，督促其按时排查、反馈，利用数据分析产生的各类报警网格，督促相关执法人员开展现场排查、反馈。二是对疑似有问题的2款车型（每款车型1辆，共2辆）开展污染控制装置耐久性试验。 |  |  |  |  | 一是完成接收生态环境部推送的预警网格，派发至相关区，利用数据分析产生的各类报警网格，督促相关执法人员开展现场排查、反馈。二是对疑似有问题的2款车型（每款车型1辆，共2辆）开展污染控制装置耐久性试验，由于试验过程中有一辆车发生故障，因此更换了试验车，现该辆试验车仍正在开展耐久性试验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业规范运行、达标排放创造良好社会条件 | 优 |  | 优 | 7 | 7
|  | 生态效益指标 | 实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善 | 优 |  | 优 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 对异常排污区域和企业实施主动式监管，减少污染排放，及时消除污染过程，推动区域环境质量改善，具有良好社会效益。 | 优 |  | 优 | 8 | 7 | 效益支撑材料不够充分。改进措施：后续将注重效益收集工作。
|  | 可持续影响指标 | 通过报警信息，实现对污染异常排放区域的及时发现，推动排污单位积极落实污染防治要求。 | 优 |  | 优 | 7 | 7
| 产出指标 | 数量指标 | 购买新车耐久性试验服务项目 | =2辆 |  | 2辆 | 5 | 4.5 | 该子项服务期限为2023年5月15日至2024年5月14日，目前按进度推进中。
|  |  | 3公里×3公里大网格和500米×500米小网格气象数据每年更新次数。 | ≥8760次 |  | 4704次 | 5 | 4.5 | 该子项服务期限为2023年6月18日至2024年6月17日，现正按进度推进中，完成进度符合进度要求，全年指标预期可顺利完成。
|  |  | 3公里×3公里大网格和500米×500米小网格PM2.5浓度等每年更新次数。 | ≥8760次 |  | 4704次 | 10 | 9
|  | 时效指标 | 项目期限12个月 | =12月 |  | 10月 | 10 | 9.5
|  | 质量指标 | 保持平台稳定运行 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算成本范围内 | ≤371.788万元 |  | 369.5万元 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | =95% |  | 95% | 10 | 9.5 | 仅口头询问，未开展满意度调查。改进措施：后续将多种形式相结合开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9574
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。