## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 执法支撑项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目负责人 |  |  | 吕侠 |  |  | 联系电话 | 81254041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 304.7092 | 288.9824 | 272.0993 | 10 | 94.16% | 9.4158
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 204.926 | 189.1992 | 185.7993 | _ | 98.2% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 99.7832 | 99.7832 | 86.3 | - | 86.49% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年，总队将继续以“点穴式”检查行动为抓手，按照“重点突出、全面覆盖”的原则，以问题为导向，开展全面执法检查，推动街乡镇精细化治污，对属地违法行为进行查处；开展加油站密闭性、气液比、液阻检测，对加油站在线监控比对检测、数据预报警规则检测、上传准确性进行核查；租用无人机服务20天、无人船服务3天对流域（河道）、生态保护（自然保护地）、饮用水源保护区和涉水污染源等重点区域、重点行业开展侦查、巡查和监测，协助执法人员发现环境问题线索；对非道路移动机械排放开展检测，精准打击超标排放行为。进一步提高执法效能，推进生态环境质量持续改善。 |  |  |  |  | 2023年总队按照“重点突出、全面覆盖”的原则，以问题为导向，开展全面执法检查，对属地违法行为进行查处；完成了60座加油站密闭性、气液比、液阻检测，对加油站在线监控比对检测、数据预报警规则检测、上传准确性进行核查；使用无人机20天、无人船3天对流域（河道）、生态保护（自然保护地）、饮用水源保护区和涉水污染源等重点区域、重点行业开展侦查、巡查和监测，协助执法人员发现环境问题线索；对非道路移动机械排放开展检测240次，精准打击了超标排放行为。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 原辅料挥发性有机物含量检测 | =50个 |  | 63个 | 5 | 5
|  |  | 执法岗位培训 | =1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  |  | 无人船租赁服务 | =3天 |  | 3天 | 5 | 5
|  |  | 加油站油气回收系统密闭性、液阻、气液比检测 | ≥50次 |  | 60次 | 7 | 7
|  |  | 完成机动车非现场执法规范 | =1项 |  | 1项 | 10 | 10
|  |  | 加油站油气回收在线监控比对检测 | =70座 |  | 70座 | 5 | 5
|  |  | 无人机租赁服务 | =20天 |  | 20天 | 5 | 5
|  |  | 市级单独检查和市区交叉检查专项行动 | =5次 |  | 5次 | 6 | 6
|  |  | 非道路移动机械尾气排放委托检测 | =240次 |  | 240次 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 项目进度 | ≤12月 |  | 12月 | 6 | 6
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 效益支撑材料不够充分。改进措施：后续将注重效益收集工作。
|  | 社会效益指标 | 通过该项目的实施，间接减少环境污染发生概率，提升市民获得感。 | 优 |  | 优 | 10 | 9 | 效益支撑材料不够充分。改进措施：后续将注重效益收集工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | =95% |  | 95% | 10 | 9.5 | 满意度较好，但支撑材料有待进一步收集。改进措施：后续将多种形式相结合开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9158
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。