## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 年检场系统运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目负责人 |  |  | 李岳 |  |  | 联系电话 | 81254143
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 187.299 | 186.6855 | 186.6855 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 187.299 | 186.6855 | 186.6855 | _ | 100% | _
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、通过收集整理、统计分析机动车排放监管数据，为生态环境部、其他业务单位提供数据共享，为市生态环境保护综合执法总队提供执法技术支持及执法数据支撑； 2、系统通过视频监控、数据分析及执法管控等监管功能，对在用车排放定期检验进行监控，保证数据传输稳定，确保全市定期排放检测工作的正常开展，完成市生态环境保护综合执法总队下达的全市检测场定期排放检测工作的日常执法管理工作任务； 3、通过增加抽检核查比例，加强系统的科技执法力度，促使检测机构增强自律意识、自查意识、自我整改意识，督促其严格按照地方标准和检测技术规范要求对在用车进行检测。 |  |  |  |  | 2023年全市环保检测车辆238.73万辆，定期排放检测监管系统按生态环境部车辆环保检测三级联网的要求，与全市63家检验机构实现了专网连接，配合局综合事务中心迁云工作引起的系统数据流程变更，按照HJ1238标准进一步优化三级联网推送的传输方式，确保上述检测数据稳定、完整上传。实现检验机构风险提示推送、处理反馈，规范检验机构日常检验，提升日常监管效率。全年共抽查重点车辆51.93万辆次，发现各类问题1755个,对检测机构处罚8起，其余问题已要求检验机构予以整改，较好的完成了日常执法管理工作任务，有效督促了检测机构严格按照地方标准和检测技术规范要求对在用车进行检测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | =12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 网络带宽(检测场端） | =20Mbps |  | 20Mbps | 10 | 10
|  |  | 网络带宽(核心端） | =120Mbps |  | 120Mbps | 10 | 10
|  |  | 检测机构设备巡检 | ≥51次 |  | 63次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 机动车在用车抽检比例 | ≥10% |  | 21% | 10 | 10
|  |  | 保障网络稳定 | ≥90% |  | 88% | 10 | 9 | 网络全年未发生断网，但偶有延迟情况发生。加强日常网络巡检，督促第三方对设备进行维护。
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 项目预算控制 | ≤187.299万元 |  | 186.69万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络传输正常保证了检测场检测车辆的快速稳定，减少车主等候时间；同时提高了系统的稳定性和工作效率。 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 加强设备巡检，提前发现设备潜在问题，避免网络延迟情况发生。
|  | 生态效益指标 | 实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | =95% |  | 90% | 10 | 9.5 | 系统功能易用性还有提升空间，下一步根据系统使用情况进行升级，力求提高满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。