## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 核与辐射环境应急监测能力建设项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市核与辐射安全中心
项目负责人 |  |  | 徐辉、高鹏 |  |  | 联系电话 | 82567683、82565827
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 142.86 | 139.39 | 139.39 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 142.86 | 139.39 | 139.39 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.购置车载选频自动监测、车载综合自动监测系统各1套，对区域电磁环境进行监测与表征，持续保持辐射中心电磁辐射监测能力。2.购置4台便携式辐射应急监测仪器、2套实验室玻璃器皿清洗系统、1台空气C-14取样器、1台电子天平，购置8台实验室通风柜，保障重大活动期间的辐射安全保障和辐射预警工作，进一步发挥辅政职能，为辐射环境管理提供技术支持。 |  |  |  |  | 1.购置车载选频自动监测、车载综合自动监测系统各1套，适应了电磁辐射新形势的需要，服务管理的需求，对区域电磁环境进行监测与表征，持续保持辐射中心电磁辐射监测能力。2.2023年项目购置了4台便携式辐射应急监测仪器、2套实验室玻璃器皿清洗系统、1台空气C-14取样器、1台电子天平，购置了8台实验室通风柜，保障重大活动期间的辐射安全保障和辐射预警工作，进一步发挥辅政职能，为辐射环境管理提供技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 便携式辐射应急监测仪器 | ＝4台 |  | 4台 | 3 | 3
|  |  | 实验室玻璃器皿清洗系统 | ＝2套 |  | 2套 | 3 | 3
|  |  | 车载综合自动监测系统 | ＝1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 车载选频自动监测系统 | ＝1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  |  | 空气C-14取样器 | ＝1台 |  | 1台 | 3 | 3
|  |  | 实验室通风柜 | ＝8套 |  | 8套 | 3 | 3
|  |  | 分析天平 | ＝1台 |  | 1台 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 车载选频自动监测系统验收合格 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  |  | 空气C-14取样器、分析天平验收合格 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  |  | 便携式辐射应急监测仪器验收合格 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  |  | 实验室通风柜、实验室玻璃器皿清洗系统验收合格 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  |  | 车载综合自动监测系统验收合格 | 优 |  | 优 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 严格落实采购计划 | 优 |  | 优 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金 | ＝142.86万元 |  | 139.39万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时消除辐射安全隐患，维持社会安全稳定。 | 优 |  | 优 | 10 | 4 | 效益材料的收集方面还有进一步提升的空间，后续将加强效益材料的收集与整理。
|  | 生态效益指标 | 保护公众健康 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 实现对电磁环境质量的有效监管，助推首都环境质量持续改善；解决群众关心的突出生态环境问题；为电磁环境管理决策提供基础数据支撑 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 为公众提供辐射环境信息，为辐射环境管理提供数据支持。 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  | 经济效益指标 | 为进一步提高生态环境管理效率和水平提供技术支持，节省环境管理成本 | 优 |  | 优 | 4 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。