## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 核与辐射环境监测运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市核与辐射安全中心
项目负责人 |  |  | 杜娟 |  |  | 联系电话 | 82565825
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 428.77 | 377.09 | 372.38 | 10 | 98.75% | 9.8751
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 403.54 | 377.09 | 372.38 | - | 98.75% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 25.23 | 0 | 0 | - | 0 | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、通过项目开展及时、准确把握电离辐射环境变化情况和趋势，掌握污染源周边的辐射水平，持续做好辐射环境监测与重点设施监督工作，为管理部门加强监管提供技术支持。对核与辐射事故或事件技术开展应急监测，处理好信访投诉、做好调查研究和宣传，化解矛盾，消除不必要的恐慌，保障社会稳定。2、准确把握电磁辐射环境变化情况和趋势；处理好信访投诉、做好调查研究和宣传，化解矛盾，消除不必要的恐慌，并为管理部门加强监管提供技术支持。确保北京市核与辐射安全中心出具的辐射环境监测数据准确、结论可信。3、有效保障北京市辐射环境自动监测系统和国控站的正常稳定运行，监测数据连续可靠，保证系统正常运行时段平均小时数据获取率不低于90%，及时报送辐射环境质量日报、月报、季报、年报等各类监测数据，持续做好辐射环境监测与重点设施监督预警监测工作，为各类重大活动提供辐射安全监测保障。 |  |  |  |  | 1、能够准确把握电离、电磁辐射环境变化情况和趋势，对核与辐射事故或事件技术开展应急监测，并为管理部门加强监管提供技术支持。2023年本项目共采集样品约1147个，获取现场及实验室分析数据5000多个，完成监督性监测单位数100家，监测点位及监测项目100%全覆盖，监测数据完成率、报告出具率100%，样品采集有效，监测数据准确可靠，数据报送及时。完成辐射类建设项目环评文件的技术审评117份，为市生态环境局辐射环境方面的建设项目行政审批提供技术支持和服务。2、有效保障了北京市辐射环境自动监测系统和国控站的正常稳定运行，监测数据连续可靠，保证了系统正常运行时段平均小时数据获取率不低于90%，及时报送了辐射环境质量日报、月报、季报、年报等各类监测数据，持续做好辐射环境监测与重点设施监督预警监测工作，为各类重大活动提供辐射安全监测保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信访监测，电磁类质控监测数据 | ≥100个 |  | 105个 | 3 | 3
|  |  | 样品采集量 | ≥1140个 |  | 1147个 | 3 | 3
|  |  | 监测点位/单位 | =270个 |  | 270个 | 3 | 3
|  |  | 进行维修维护次数 | ≥150站次 |  | 150站次 | 3 | 3
|  |  | 辐射类环评技术审评报告 | =100份 |  | 117份 | 3 | 3
|  |  | 电离电磁现场监测及实验室分析数据 | =5400个 |  | 5400个 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 监测仪器检定与校准、环评技术审评报告：按时限要求 | 优 |  | 优 | 3 | 3
|  |  | 按时间进度完成 | =12月 |  | 12月 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 监测数据准确有效，符合规范要求，数据报送及时 | 优 |  | 优 | 4 | 4
|  |  | 报告评审或验收合格率 | =100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 监测仪器有效：仪器经校准报告确认可用 | 优 |  | 优 | 4 | 4
|  |  | 站点数据获取率正常运行时段（故障维修、检定等除外）小时数据获取率 | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
|  |  | 监测点位及监测项目全覆盖 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 监测数据完成率、报告出具率 | ≥95% |  | 100% | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保首都辐射环境安全 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为监督管理提供技术支持，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据，促进社会的和谐稳定。达到预期目标 | 优 |  | 优 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 实现对电磁、电离污染源的有效监管，改善首都辐射环境质量。 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | =95% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8751
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。