## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 核与辐射环境信息系统运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市核与辐射安全中心
项目负责人 |  |  | 曹乃家 |  |  | 联系电话 | 82565813
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 72.18 | 72 | 72 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 72.18 | 72 | 72 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目需更新25个辐射环境自动监测站（13个环境质量站、12个监督性监测站）。根据辐射环境监测要求，13个环境质量站中，门头沟区百花山站（高空预警）和密云区密云水库站（饮用水源地保护）2个辐射环境综合站保持原有设备类型进行更新，保留原有的剂量率、气象参数的实时监测，以及气溶胶的连续监测等功能，其余11个为伽马剂量率站，对环境伽玛剂量率水平进行实时监测；根据辐射环境管理需求，以及核设施预警监测和重点核技术利用单位监管的需要，12个监督性监测站全部保留并保持原有设备类型进行更新，其中3个辐射环境综合站，9个伽马剂量率站。 |  |  |  |  | 按照工作计划，完成安全加固2次，网络安全培训1次，渗透性测试1次，中心应急演练1次，脆弱性测试2次，中心全年网络环境稳定，未出现安全事件发生，中心人员网络安全意识提升，各项业务系统稳定运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全加固 | ≤2次 |  | 2次 | 10 | 10
|  |  | 中心网络安全培训 | ≤1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  |  | 渗透性测试 | ≤1个 |  | 1个 | 10 | 10
|  |  | 中心安全应急演练 | =1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  |  | 脆弱性检测 | ≤2次 |  | 2次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 保障全中心网络稳定运行，全年不出现网络安全事件。 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升中心网络安全能力，持续保障中心网络安全、稳定运行，各项工作顺利开展。 | 优 |  | 优 | 20 | 19 | 效益材料的收集方面还有进一步提升的空间，后续将加强效益材料的收集与整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。