## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 机动车实验室运行维护项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市机动车排放管理事务中心
项目负责人 |  |  | 褚玥 |  |  | 联系电话 | 81254246
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数万元 | 全年预算数万元 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 314.7495 | 299.5455 | 298.5187 | 10 | 99.66% | 9.9657
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 314.7495 | 299.5455 | 298.5187 | - | 99.66% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实验室开展在京销售环保生产一致性和在用车排放符合性检测，进行油品质量合规性检测，为北京执行机动车排放新标准提供技术保障，引导市民选择使用环保车辆，降低排放污染，通过检测试验，开展机动车污染控制的科研工作，为上级管理决策提供技术支持。 |  |  |  |  | 全年完成轻型车检测160辆次，重型车检测56辆次，油品质量检测219个。完成了大型试验设备及配套设备的维护保养工作，按照要求开展了检测设备和实验器具的计量检定工作。相关检测结果及时上报主管部门。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 油品油样的合规性检测数量 | ≥150个（台、套、件、辆） |  | 219个 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 大型设备计量检定数量 | ＝32套 |  | 32套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 设备维护保养数量 | =7套 |  | 7套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 机动车排放检测数量 | =210辆 |  | 216辆 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目期限 | =12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对我市销售的机动车和汽、柴油开展环保合规性检测，保证车辆达标入市，从而不断改善我市环境空气质量。 | 优 |  | 优 | 15 | 15
|  | 经济效益指标 | 通过运行维护使得国有资产持续运行 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 效益支撑材料不够充分。改进措施：后续将注重效益收集工作。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |  | 主管部门认可本年度工作 | 10 | 9 | 满意度较好，但缺少满意度支撑材料。改进措施：后续将持续加强满意度调查工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9657
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。