## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市生态环境监测管理系统升级项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 孙玲玲 |  |  | 联系电话 | 55522743
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 65.91 | 65.91 | 65.4125 | 10 | 99.25% | 9.9245
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 65.91 | 65.91 | 65.4125 | - | 99.25% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对北京市生态环境监测管理系统进行升级改造，实现市（区）监测机构管理、环境监测社会服务机构管理、环境监测社会服务机构信用管理、区级环境监测机构监督检查、社会环境监测机构监督检查、排污单位自行监测帮扶指导、专项检查定制、监督管理信息公开、智慧监管展示及决策分析等功能。主要内容包括：1.软件功能开发；2.信息资源建设；3.其他工作。 |  |  |  |  | 对北京市生态环境监测管理系统进行升级改造，开发完成市区两级监测机构管理、社会监测机构管理、排污单位自行监测管理、智慧监管展示决策分析等功能，项目已于2023年11月27日正式通过终验。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 验收材料 | =1个（套） |  | 1个（套） | 10 | 10
|  | 数量指标 | 软件系统 | =1个（套） |  | 1个（套） | 20 | 20
|  | 质量指标 | 软件验收通过率 | =100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤146.91万元 |  | 65.41万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | ≥95% |  | 95% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9245
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。