## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 生态环境局信息化基础设施及网络安全运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 刘晋波 |  |  | 联系电话 | 55522749
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 590.639 | 579.787 | 579.7424 | 10 | 99.99% | 9.9992
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 590.639 | 579.787 | 579.7424 | - | 99.99% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目包括生态环境信息化安全服务、基础设施运维、机关办公自动化4方面任务。各项任务年度目标分别是：1.信息化网络安全服务项目，为我局2021年网络及各业务应用系统的安全稳定运行提供技术支撑，做好网络安全宣传，处置网络安全突发事件等工作。2.信息化基础设施运维项目，主要维护市生态环境局各个业务应用系统，确保各系统运行高效平稳。3.互联网接入项目，满足市生态环境局和直属单位访问互联网的需要，提供统一互联网出口。4.办公自动化设备服务保障项目，对局机关、六里桥办公区电脑及其他办公电子设备、系统等进行有效维护，保证各单位办公设备运维平稳、高效。 |  |  |  |  | 已完成包括生态环境信息化安全服务、基础设施运维、机关办公自动化4方面任务。各项任务年度目标均已达到保障要求，保证了各单位办公设备运维平稳、高效。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设备运维数量 | ≤1324个（台、套、件、辆） |  | 1324台 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 系统运维 | ＝24个（台、套、件、辆） | ＝ | 24套 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 网络巡检 | ≥40次 | ≥ | 40次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥95% | ≥ | ≥95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 | ≤590.639万元 |  | 579.74万元 | 10 | 9 | 招标结余，年终市财政收回。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为政务服务平台提供良好的运行环境 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 效益材料的收集方面还有进一步提升的空间，后续将加强效益材料的收集与整理。
|  | 社会效益指标 | 对局机关及直属单位提供互联网出口，保障日常办公顺畅访问 | 优 |  | 优 | 15 | 14 | 效益材料的收集方面还有进一步提升的空间，后续将加强效益材料的收集与整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9992
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。