## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 机动车排放实验室运行维护项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市机动车排放管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 328.5355 | 326.76 | 324.97 | 10 | 99.45% | 9.9452
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 328.5355 | 326.76 | 324.97 | - | 99.45% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 实验室开展在京销售环保生产一致性和在用车排放符合性检测，进行油品质量合规性检测，为北京执行机动车排放新标准提供技术保障，引导市民选择使用环保车辆，降低排放污染，通过检测试验，开展机动车污染控制的科研工作，为上级管理决策提供技术支持。 |  |  |  |  | 实验室开展在京销售环保生产一致性和在用车排放符合性检测，进行油品质量合规性检测，其中重型车检测81辆台次，轻型车检测162辆次，油品检测162个样品，为我市执行机动车排放和油品标准提供了有力的技术保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总控制 | ≤328.5355万元 |  | 324.97万元 | 10 | 8 | 招标和采购结余
| 产出指标 | 数量指标 | 机动车排放检测数量 | 227辆次 |  | 243辆次 | 10 | 10
|  |  | 设备计量检定数量 | 37台 |  | 37台 | 10 | 10
|  |  | 设备维护保养数量 | 7套 |  | 7套 | 10 | 10
|  |  | 油品油样的合规性检测数量 | 150个 |  | 162个 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目期限 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 在机动车保有量不断增长的形势下，确保机动车排放污染物有效控制，并逐年减少，推动绿色发展。 | 3项 |  | 3项 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.9452
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。