## 10.北京市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 124 | 124 | 124 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 124 | 124 | 124 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查，梳理并掌握北京市土壤污染重点监管单位的污染影响类型（如大气沉降、水迁移等影响类型）及其主要污染物情况。基本掌握重点监管单位周边土壤环境情况，为加强土壤污染重点监管单位管控措施提供数据支撑。 |  |  |  |  | 完成13家土壤污染重点监管单位及周边情况调查、现场踏勘，编写了《土壤污染重点监管单位及周边情况调查报告》和《土壤污染重点监管单位周边土壤监测方案》初稿，根据监测方案初稿，12月完成了土壤点位的样品采集、制备工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤124万元 |  | 124万元 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 土壤污染重点监管单位及周边情况调查报告 | ≥1套 |  | 1套 | 10 | 10
|  |  | 土壤污染重点监管单位周边土壤监测方案 | ≥1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  |  | 开展调查和监测的土壤污染重点监管单位数量 | ≥13家 |  | 13家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目质控率 | ≥20% |  | 50% | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为制定重点监管单位管控措施提供依据 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境主管部门满意度 | ≥95% |  | 100% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但满意调查支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。