## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 土壤和农业农村污染防治综合支撑项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 411.1289 | 408.38 | 408.38 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 411.1289 | 408.38 | 408.38 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按季度实地抽查农村环境整治效果，评估农村环境整治效果，为农村环境整治提供技术支持。按季度开展土壤污染防治综合评估，开展建设用地土壤污染状况调查监督检查、调查报告抽查。探索开展土壤动物及微生物多功能性评价、农用地土壤微塑料赋存试点调查，支撑土壤健康评价。 |  |  |  |  | 完成2个季度农村环境综合整治效果抽查，提交农村环境整治效果阶段性抽查报告。完成建设用地土壤污染状况调查监督检查阶段性技术支撑工作，提交阶段性支撑结果。完成农用地土壤磷盈余现状阶段性试点调查，提交《北京市农用地土壤磷盈余现状试点阶段性调查报告(中期)》。完成北京市土壤动物及微生物多功能性阶段性评价和北京市农用地土壤微塑料赋存试点阶段性调查工作，提交《北京市土壤动物及微生物多功能性阶段性评价报告（中期）》和《北京市农用地土壤微塑料赋存试点阶段性调查报告（中期）》
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 5份 |  | 5份 | 40 | 40
|  | 质量指标 | 报告评审或验收合格率 | 100% |  | 100% | 20 | 19.9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目在预算批复经费以内完成 | ≤411.1289万元 |  | 408.38万元 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 农业农村污染防治、土壤生态环境保护能力提升 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | ≥95% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。