## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生态环境治理技术验证和安全措施项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境局机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 399.8268 | 399.6527 | 398.5867 | 10 | 99.73% | 9.9733
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 399.8268 | 399.6527 | 398.5867 | - | 99.73% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 旨在通过各种研究与实践，进一步创新绿色低碳发展，推广绿色生产生活方式，验证各种环境治理手段，提升核与辐射环境风险管控能力，为本市落实碳达峰、碳中和国家重大战略部署，深入打好污染防治攻坚战，确保首都核与辐射环境安全提供有力保障。 |  |  |  |  | 通过各种研究与实践，进一步创新绿色低碳发展，推广绿色生产生活方式，验证各种环境治理手段，提升核与辐射环境风险管控能力，为本市落实碳达峰、碳中和国家重大战略部署，深入打好污染防治攻坚战，确保首都核与辐射环境安全提供有力保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 报告完成数量 | ≥11份 |  | 15份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 报告评审或验收合格率 | 100% |  | 95% | 15 | 14 | 跨年项目，部分课题暂未结题验收。
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | 12月 |  | 12月 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民对生态环境的认可度 | 优 |  | 优 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 促进生态保护，提升生态环境质量和稳定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9733
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。