## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 业务系统运维服务项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 438.3993 | 435.1662 | 434.2562 | 10 | 99.79% | 9.9791
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 438.3993 | 435.1662 | 434.2562 | - | 99.79% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是维护我市重点污染自动监控平台系统正常运行；保障污染源自动监控数据有效传输率达到国家考核指标。二是采购综合执法总队在2024-2025年度的移动执法终端数据传输服务，辅助执法业务正常开展。三是采购安全等保及机房设备维护服务，对相关信息系统及网络设施按照相关法规进行等保安全维护，维护机房设备正常运转。四是通过采购服务形式，维护10套黑烟抓拍设备正常运行。五是维护北京市机动车排放综合执法管控平台稳定运行，保障执法工作顺利开展。六是提供安全稳定的业务系统运行政务云环境，保障系统安全运行。 |  |  |  |  | 截止2024年12月31日，除政务云租赁（基础资源服务）项目因合同履行期限至2025年2月28日未完成外，其他项目均已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为企业规范、高效运行创造良好条件。 | ≤438.39934万元 |  | 434.26万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 重点污染源自动监控物联网专网 | 100Mbps |  | 100Mbps | 10 | 10
|  |  | 黑烟抓拍设备维护 | 10套 |  | 10套 | 10 | 10
|  |  | 政务云一级运营商互联网链路 | 220Mbps |  | 220Mbps | 10 | 9 | 合同履行期限至2025年2月28日。
|  |  | 黑烟抓拍接入专线 | 30Mbps |  | 30Mbps | 10 | 10
|  |  | 黑烟抓拍设备校准 | 1次/年 |  | 1次/年 | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善。 | 1项 |  | 优 | 10 | 9.5 | 效益材料的收集方面还有进一步提升空间，后续将加强效益材料的收集及整理。
|  | 可持续影响指标 | 实现对相关污染源在线有效监管，保障网络系统高效运行，助推首都环境质量持续改善。 | 1项 |  | 优 | 10 | 9.5 | 对于部分隐蔽性较强的违法问题查处的能力有待加强。措施：积极推进非现场执法能力建设，提高发现问题能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | ≥95% |  | 95% | 10 | 9.5 | 满意度较好，但支撑材料有待进一步收集。改进措施：后续将多种形式相结合开展满意度调查。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.4791
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。