## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市土壤污染重点关注企业地块空间信息管理（二期）项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市污染源管理事务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 30.3843 | 30.3843 | 29.209 | 10 | 96.13% | 9.6132
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 30.3843 | 30.3843 | 29.209 | - | 96.13% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市域范围内历史调查地块边界矢量化。 |  |  |  |  | 完成北京市域范围内历史调查地块边界矢量化，有效提升全市相关管理部门及从业单位（疑似）污染地块空间信息制作、管理水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央资金预算 | ≤129万元 |  | 29.21万元 | 10 | 9 | 该项目为跨年项目，中央资金预算总额为129万元，2024年支付合同尾款29.21万元。下一步将严格依照指标设置标准。
| 产出指标 | 数量指标 | 工作报告完成数量 | 1份 |  | 1份 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成历史调查地块边界矢量化 | ≤12月 |  | 12月 | 15 | 15
|  |  | 排污许可注销企业中关闭的重点行业企业地块边界矢量化 | ≤12月 |  | 12月 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动具有土壤污染风险的地块纳入规划部门的“一张图”管理；防范建设用地土壤污染风险 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 有效提升全市相关管理部门及从业单位（疑似）污染地块空间信息制作、管理水平 | 良好 |  | 良好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | 95% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.6132
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。