## 3.水环境生态监测与评价项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 水环境生态监测与评价项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 433.301 | 432.721 | 432.721 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 433.301 | 432.721 | 432.721 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立健全北京市水环境生态监测网络，完善全市水生态监测与评价体系，开展流域水环境生态监测，科学合理评价流域水生态质量状况，全面掌握北京市水环境生态质量状况及变化趋势，为精细化环境监管和水生态修复提供科学的技术支撑。 |  |  |  |  | 优化了全市主要水体水环境生态监测网络，开展了水生生物和生境相关监测及水生态状况评价，根据监测评价结果为环境管理提供了考核断面季度水生态评价等技术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤433.301万元 |  | 432.721万元 | 5 | 5
| 产出指标 | 数量指标 | 监测方案 | 1份 |  | 1份 | 12 | 12
|  |  | 监测与评估报告 | 1份 |  | 1份 | 12 | 12
|  |  | 流域监测网络分布图 | 1份 |  | 1份 | 6 | 6
|  |  | 布设水生态监测点位 | ≥230个 |  | 266个 | 7 | 7 | 根据实际工作需要，2024年水生态监测网络调整。
|  | 质量指标 | 检测报告差错率 | ≤1% |  | 0% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | 12月 |  | 12个月 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为精细化环境监管提供依据 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 为流域水环境治理和水质改善提供数据支撑 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但满意程度支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。