## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 年检场系统运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 190.102 | 189.98 | 189.98 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 190.102 | 189.98 | 189.98 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》、《汽车排放定期检验信息采集传输技术规范（HJ 1238-2021）》要求，实现检验机构与生态环境部门专网连接，满足三级联网要求，保证数据传输稳定； 2.定期排放检验监管系统平稳运行，实现《机动车排放定期检验规范（HJ 1237-2021）》和《汽车排放定期检验信息采集传输技术规范（HJ 1238-2021）》要求的系统功能，确保全市定期排放检测工作的正常开展； 3.利用系统中视频监控、数据分析及远程控制等监管功能，对在用车定期排放检验进行监控，发现违法线索； 4.按照生态环境部GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》以及GB3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法》的要求，完成车辆排放检测过程电子档案的存储。 |  |  |  |  | 截止2024年底，全市环保检测车辆223.29万辆，定期排放检测监管系统按生态环境部车辆环保检测三级联网的要求，与全市62家检验机构实现了专网连接，确保上述检测数据稳定、完整上传，实现检验机构风险提示推送、处理反馈，规范检验机构日常检验，提升日常监管效率。全年共抽查重点车辆53.35万辆次，发现各类问题已要求检验机构予以整改，较好的完成了日常执法管理工作任务，有效督促了检验机构严格按照法规标准和检测技术规范要求对在用车进行检测。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 | ≤190.102万元 |  | 189.98万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 检测机构软件功能巡检 | ≥248次 |  | 120次 | 10 | 4.84 | 本项目服务期限为2024年6月至2025年5月。2024年8月联合公安对四家检测场进行处罚，暂停检验。整改措施：下一年度据实调整检测场巡检总数。
|  |  | 网络带宽(检测场端） | 20Mbps |  | 20Mbps | 5 | 5
|  |  | 网络带宽(核心端） | 120Mbps |  | 120Mbps | 5 | 5
|  | 质量指标 | 车辆电子档案储存 | ≥10年 |  | 10年 | 10 | 10
|  |  | 保障网络稳定 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时限 | 12月 |  | 7月 | 5 | 4 | 专网租赁项目已完成，硬件租赁及系统维护项目为2024年6月至2025年5月。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络传输正常保证了检测场检测车辆的快速稳定，减少车主等候时间；同时提高了系统的稳定性和工作效率。 | 1项 |  | 优 | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 系统通过视频监控、数据分析和远程控制等监管功能，对在用车排放定期检验进行实时监控，有效发现检测场作弊行为，促进了车辆维修保养，对减少在用车排放污染发挥了重要作用。 | 1项 |  | 1项 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测场对系统的满意度 | ≥95% |  | 94% | 10 | 9.5 | 系统延展性仍有空间，下一步根据系统使用情况进行升级，力求提高满意度。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.34
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。