## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 环境风险管理与应急指挥系统运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市污染源管理事务中心
项目负责人 |  |  | 穆斌 |  |  | 联系电话 | 82567632
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 33 | 32.95 | 32.95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 33 | 32.95 | 32.95 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障环境风险管理与应急指挥系统正常运行； 避免信息孤岛，实现数据互联互通、共享共用，让数据能在环境应急方面发挥更大的作用。 |  |  |  |  | 保障环境风险管理与应急指挥系统正常运行；避免信息孤岛，实现数据互联互通、共享共用，让数据能在环境应急方面发挥更大的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维巡检 | ≥12次 |  | 6次 | 25 | 22 | 该项目为跨年项目项目周期从2024年7月5日—2025年7月4日，正在按计划推进。
|  | 时效指标 | 项目期限 | 12月 |  | 6月 | 25 | 22 | 该项目为跨年项目项目周期从2024年7月5日—2025年7月4日，正在按计划推进。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证北京市环境风险管理与应急指挥系统的正常运行，并能够持续为全市环境应急管理工作提供技术支持 | 优良中低差 |  | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。