## 5.“河长制”河道水质综合监测运维项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | “河长制”河道水质综合监测运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 719.7378 | 718.1061 | 714.2923 | 10 | 99.47% | 9.9469
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 719.7378 | 718.1061 | 714.2923 | - | 99.47% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步完善北京市地表水水生态监测网络，做好市区、乡镇（街道）水生态环境质量考核、评价工作，为逐级落实河长制责任提供支撑。开展河长制河流水质监测，为基本消除劣Ⅴ类水体断面、全面改善全市地表水环境质量提供技术支撑。开展水功能区断面水环境监测，建立健全北京市重要水功能区水质监测、评价、统计、核算体系，科学反映北京市重要水功能区水环境状况。开展区域补偿断面监测、评价、统计，为区域补偿监测工作提供支持。通过该项目的实施，掌握“河长制”的15个流域以及重要水功能区的水质主要问题，提出改善对策为管理决策提供有力支撑，同时也为“河长制”考核提供依据。 |  |  |  |  | 通过“河长制”河道水质综合监测，进一步建立健全了北京市乡镇（街道）地表水监测网络，完成了乡镇（街道）水环境质量考核、评价工作，为逐级落实河长制责任提供了支撑。完成了河长制河流水质监测，可以全面、科学、客观反映市、区、乡镇（街道）三级河长负责的河道水质状况和变化趋势，为全面改善全市地表水环境质量提供了充分的技术支持。完成区域补偿断面监测、评价、统计，为区域补偿监测工作提供支持。完成北京市重要水功能区水质监测、评价、统计，科学反映北京市重要水功能区水环境状况。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤719.7378万元 |  | 714.29228万元 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 设置地表水监测网络点位 | ≥353个 |  | 344个 | 3 | 2.9235 | 依据2024年地表水监测网络优化调整结果开展监测。
|  |  | 编写监测方案 | 1份 |  | 1份 | 7 | 7
|  |  | 水体实际监测条数 | ≥239条 |  | 233条 | 3 | 2.9247 | 依据2024年地表水监测网络优化调整结果开展监测。
|  | 质量指标 | 检测报告及时率 | ≥99% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 检测报告差错率 | ≤1% |  | 0% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | 12月 |  | 12月 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民对生态环境认可度 | 实现预期目标 |  | 实现预期目标 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 为精细化环境监管提供数据依据 | 实现预期目标 |  | 实现预期目标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | 95% |  | 95% | 10 | 9 | 满意度情况较好，但满意程度支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.7951
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。