## 4.环境监测信息运维项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 环境监测信息运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 420.5185 | 419.87 | 419.87 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 420.5185 | 419.87 | 419.87 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过信息化硬件、软件及安全运行服务项目，保障中心拥有一套稳定、畅通、安全的信息化环境。为中心各类监测业务的顺利开展提供信息化保障和支撑。 |  |  |  |  | 通过信息化硬件、软件及安全运行服务项目，保障中心拥有一套稳定、畅通、安全的信息化环境。为中心各类监测业务的顺利开展提供信息化保障和支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤420.51848万元 |  | 419.87万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全等级保护测评及密码应用安全报告 | ≥2套 |  | 2套 | 2 | 2
|  |  | 每日巡检次数 | ≥1次 |  | 1次 | 10 | 10
|  |  | 全年信息安全检查次数 | ≥4次 |  | 3次 | 5 | 4 | 合同期限至2025年，正常推进中。
|  |  | 月巡检报告全年 | ≥12份 |  | 6份 | 5 | 3
|  |  | 单次故障中断时长 | ≤4小时 |  | ＜4小时 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 应急响应时长 | ≤2小时 |  | ＜2小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | 12月 |  | 6个月 | 10 | 9 | 按进度推进中。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过信息化支撑提高办公效率 | 优良差 |  | 优 | 15 | 15
|  |  | 保障业务工作不间断运行 | 优良差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | 95% |  | 95% | 10 | 9 | 需进一步提升服务技术能力，加强支撑团队实力，持续做好相关工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。