## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 机动车排放试验检测服务项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 285 | 283.496 | 283.496 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 285 | 283.496 | 283.496 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面落实省级生态环境保护主管部门的新车监管职责，加大对重点可疑的机动车车型、非道路移动机械机型、摩托车车型等抽检力度，增加排放试验种类，提升北京市新车排放监管水平和执法效能；通过排放试验检测，发现并查处机动车、非道路机械污染物排放超标和不符合环保标准的违法行为，震慑、警示所有机动车、非道路机械生产企业，促进在京生产、销售的机动车及非道路机械环保达标，助力首都空气质量持续改善。 |  |  |  |  | 全面落实省级生态环境保护主管部门的新车监管职责，加大对重点可疑的机动车车型、非道路移动机械机型、摩托车车型等抽检力度，增加排放试验种类，提升北京市新车排放监管水平和执法效能。已完成轻型车61辆次、重型车3辆次、摩托车21辆次的排放试验检测，对发现的问题均依法处理，有效促进在京生产、销售的机动车及非道路机械环保达标，助力首都空气质量持续改善。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购费用 | ≤285万元 |  | 283.5万元 | 15 | 15
| 产出指标 | 数量指标 | 轻型车蒸发污染物排放试验 | 26辆 |  | 23辆 | 10 | 9 | 合同期限至2025年5月，部分内容在2025年完成。
|  |  | 轻型车OBD系统试验（故障模拟、PVE中J2验证） | 26辆 |  | 17辆 | 10 | 8
|  |  | 轻型车加油污染物排放试验 | 26辆 |  | 21辆 | 10 | 9
|  |  | 摩托车常温下冷起动污染物排放试验 | 21辆 |  | 21辆 | 10 | 10
|  |  | 重型车、非道路机械PEMS试验 | 6辆 |  | 3辆 | 5 | 4
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | 12个月 |  | 7个月 | 10 | 9
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现对相关污染源的有效监管，助推首都环境质量持续改善 | 优 |  | 优 | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 100 | 92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。