## 9.北京市声环境市级评价站监测网络建设项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市声环境市级评价站监测网络建设
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境监测中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 664 | 629.51 | 629.51 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 664 | 629.51 | 629.51 | - | 100% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购功能区噪声设备40套，开展北京市声环境市级评价站监测网络建设，提升我市噪声自动监测能力。 |  |  |  |  | 完成采购功能区噪声设备40套，开展了北京市声环境市级评价站监测网络建设，提升了我市噪声自动监测能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤664万元 |  | 629.51万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 购置功能区站点噪声自动监测设备。 | 40套 |  | 40套 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 噪声自动监测设备验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  |  | 噪声自动监测设备数据采集率 | ≥90% |  | >98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | 12月 |  | 12个月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善声环境，数据服务于区级文明城区评选，具有良好的社会效益。 | 数据服务于文明城区评选 |  | 数据服务于文明城区评选 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 科学评价各区声环境质量，可用于各区声环境质量考核，促进声环境质量改善。 | 满足我市对各区的考核 |  | 满足我市对各区的考核 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对我市声环境质量实现有效监测，满足国家对北京市的考核要求。 | 满足国家对我市噪声考核要求 |  | 满足国家对我市噪声考核要求 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | 95% |  | 95% | 10 | 9 | 需进一步提升服务技术能力，加强支撑团队实力，持续做好相关工作。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。