## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生态环境保护宣传活动及推广项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境保护宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 325.2606 | 325.2606 | 316.1149 | 10 | 97.19% | 9.7188
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 308.2606 | 308.2606 | 299.1149 | - | 97.03% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 17 | 17 | 17 | - | 100% | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 多方式、多途径深入开展生态环境保护科普宣传教育、公众参与活动，全面提升全社会生态环境保护意识。 |  |  |  |  | 圆满完成2024年度北京生态环境文化周、首都高校环境文化季、全国低碳日宣传活动、生态环境教育进课堂活动、生态环境科普宣传、中小学生生态主题演讲比赛、绿色宣讲、生态主题培训等活动组织和推广工作，全面提升了公众的生态环境保护意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本年度预算控制数 | ≤334.5676万元 |  | 316.112946万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 课程制作 | 3期 |  | 3期 | 2 | 2
|  |  | 生态环境培训 | 2次 |  | 2次 | 4 | 4
|  |  | 走进环保设施活动 | 8次 |  | 8次 | 2 | 2
|  |  | 科普宣传活动 | 1项 |  | 1项 | 3 | 3
|  |  | 全国低碳日宣传活动 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 世界环境日生态环境文化周活动 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 生态环境教育进课堂活动 | 15学时 |  | 15学时 | 3 | 3
|  |  | 首都高校环境文化季 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 中小学生生态环境主题演讲比赛 | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 绿色宣讲 | 30学时 |  | 30学时 | 5 | 5
|  |  | 环保设施向公众开放视频制作发布 | 4个 |  | 4个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 现场活动安全指标 | 0次 |  | 0次 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 按时间进度完成 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众生态环境保护意识 | 好 |  | 好 | 20 | 18 | 生态环境保护宣传能力仍需不断提升，公众参与机制需进一步更新、健全，绩效考核与佐证材料收集需持续规范并完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 宣讲听众满意度 | ≥95% |  | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.7188
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。