## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 生态环境信访投诉工作项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市生态环境评估与投诉中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 109 | 107.97 | 107.8098 | 10 | 99.85% | 9.9852
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 109 | 107.97 | 107.8098 | - | 99.85% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展生态环境信访工作宣传，及时解答市民涉法涉诉环境诉求，进一步畅通生态环境信访渠道，妥善化解信访矛盾，促使其通过合法、有序、理性的方法反映利益诉求，推动生态环境信访工作依法、高效开展；通过对全市生态环境信访投诉数据深度分析，开展信访投诉态势研判，提出完善工作建议，服务环境管理和科学决策。 |  |  |  |  | 已开展生态环境信访工作宣传，及时解答市民生态环境诉求，生态环境信访渠道保持畅通，妥善化解信访矛盾，公众依法理性反映诉求，有力推动生态环境信访工作依法、高效开展；开展全市生态环境信访投诉数据深度分析，及时分析研判信访投诉态势，提出完善工作建议，服务环境管理和科学决策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数内 | ≤109万元 |  | 107.8098万元 | 15 | 14.84 | 招标结余
| 产出指标 | 数量指标 | 律师出勤率 | 90% |  | 100% | 15 | 15
|  |  | 发布生态环境信访投诉简报数量 | ≥12期 |  | 12期 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目期限 | 12月 |  | 8月 | 15 | 14 | 跨年项目，合同签订时间从2024年5月到2025年4月底。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众法治信访、参与环境监督意识 | 优 |  | 优 | 10 | 9.5 | 将在已开展工作基础上，进一步加强生态环境信访工作宣传，增强公众参与生态环境监督的意识。
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 律师服务满意度 | ≥90% |  | 93% | 10 | 9.7 | 满意度情况较好，但满意调查支撑材料有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.0252
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。