## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 核与辐射环境监测运维项目
主管部门 |  |  | 北京市生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市核与辐射安全中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 420.95 | 420.15 | 406.19 | 10 | 96.68% | 9.6677
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 420.95 | 420.15 | 406.19 | - | 96.68% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 全面掌握北京市电离、电磁辐射环境质量状况和变化趋势，总结电离、电磁辐射环境水平变化规律；了解污染源周边地区的辐射水平，对核与辐射事故或事件技术开展应急监测，发挥辐射监测预警作用；了解电磁辐射热点区域和主要电磁辐射设施周围环境敏感地区的电磁辐射水平；及时报送各类监测数据，为监督管理部门制定决策提供技术支持，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据；有效保障北京市辐射环境自动监测系统和国控站的正常稳定运行，监测数据连续可靠，保证系统正常运行时段平均小时数据获取率不低于90%，及时报送辐射环境质量日报、月报、季报、年报等各类监测数据，持续做好辐射环境监测与重点设施监督预警监测工作，提供辐射安全监测保障；有效发挥辅政职能；为管理者决策提供可靠技术保障。为公众提供准确可靠的监测数据。 |  |  |  |  | 1.通过项目开展及时、准确把握电磁、电离辐射环境变化情况和趋势，掌握电磁、电离污染源周边的辐射水平，持续做好辐射环境监测与重点设施监督工作，为管理部门加强监管提供技术支持。对核与辐射事故或事件技术开展应急监测，处理好信访投诉、做好调查研究和宣传，化解矛盾。有效发挥辅政职能；为管理者决策提供可靠技术保障。2.及时报送辐射环境质量日报、月报、季报、年报等各类监测数据，持续做好辐射环境监测与重点设施监督预警监测工作，提供辐射安全监测保障。3.有效保障北京市辐射环境自动监测系统和国控站的正常稳定运行，监测数据连续可靠，保证系统正常运行时段平均小时数据获取率不低于90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政资金 | 420.95万元 |  | 406.19 | 5 | 4.8339 | 招标结余
| 产出指标 | 数量指标 | 现场监测数据 | ≥600个 |  | 387个 | 3 | 2 | 项目按计划开展，实施周期至2025年5月24日完成。
|  |  | 实验室分析数据 | ≥3900个 |  | 2623个 | 2.5 | 1.6
|  |  | 辐射监测与监督性监测的监测点位 | ≥270个 |  | 385个 | 3 | 3
|  |  | 自动站进行维修维护次数 | ≥150站次 |  | ≥90站次 | 3 | 1.75 | 项目按计划开展，实施周期至2025年5月24日完成。
|  |  | 电磁辐射环境监测、主要电磁辐射源监督性监测等数据 | ≥2000份 |  | 2540份 | 3 | 3
|  |  | 样品采集量 | ≥1140个 |  | 786个 | 2.5 | 1.6 | 项目按计划开展，实施周期至2025年5月24日完成。
|  |  | 电磁类信访监测，电磁类质控监测数据 | ≥900份 |  | 1044份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 辐射类环评技术审评报告 | ≥100份 |  | 191份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 电磁监测仪器检定与校准 | 32台/套 |  | 32台/套 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 站点数据获取率正常运行时段（故障维修、检定等除外）小时数据获取率 | ≥90项/站点 |  | ≥90项/站点 | 2.5 | 2.5
|  |  | 区域电磁环境水平监测与评价（2024年） | 项目通过验收 |  | 项目通过验收 | 2.5 | 2.5
|  |  | 监测数据准确有效 | 符合规范要求 |  | 符合规范要求 | 2.5 | 2.5
|  |  | 监测仪器有效 | 仪器经校准报告确认可用 |  | 仪器经校准报告确认可用 | 2.5 | 2.5
|  |  | 技术审评报告完成率 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 电磁辐射环境监测、主要电磁辐射源监督性监测 | 按年度计划进行 |  | 按年度计划进行 | 2.5 | 2.5
|  |  | 环评技术审评报告 | 按时限要求 |  | 按时限要求 | 3 | 3
|  |  | 按时间进度完成 | 按监测计划完成 |  | 按监测计划完成 | 2.5 | 1.6 | 项目按计划开展，实施周期至2025年5月24日完成。
|  |  | 开展质量控制进度 | 全年 |  | 全年 | 2.5 | 2.5
|  |  | 监测仪器检定与校准 | 按年度计划进行 |  | 按年度计划进行 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为进一步提高生态环境管理效率和水平提供技术支持，节省环境管理成本 | 达到预期 |  | 达到预期 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 解答电磁类投诉；确保首都电磁辐射环境安全；为辐射环境监测提供质量保证。 | 达到预期 |  | 达到预期 | 5 | 5
|  |  | 确保首都辐射环境安全 | 提供监测数据，确保辐射安全 |  | 提供监测数据，确保辐射安全 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 实现对电离、电磁辐射的有效监管，助推首都环境质量持续改善；解决群众关心的突出生态环境问题；为电磁环境管理决策提供基础数据支撑 | 达到预期 |  | 达到预期 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为监督管理提供技术支持，为环境执法和辐射污染防治提供科学依据 | 优 |  | 优 | 5 | 5
|  |  | 每年定期常规监测使监测数据具有年度连续性，可分析辐射环境水平长期变化趋势 | 达到预期 |  | 达到预期 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门或服务对象满意度 | ≥90% |  | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.5516
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值 （B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标 分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际 值（B）一年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算 结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值 的20%扣分；计算结果高于500%（含500%）,则按照该指标分值 的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80分为中、60分以下为差。