## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 全国辐射环境监测与监督性监测项目（北京） | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 | 项目申报单位名称 | 北京市辐射安全技术中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李慧萍 | 项目实施责任人联系电话 | 82565613
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 100
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 0
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 100
总 体 目 标 | 按照国家标准，高质量地完成全国辐射环境监测网(北京市国控点)的监测和2个核设施单位的监督性监测，环保部监管的核技术利用单位监督监测，及时、准确把握北京市辐射环境变化情况和趋势，掌握核设施周边的辐射水平，对核与辐射事故或事件技术开展应急监测，为管理决策提供可靠保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 数量指标 | 1）辐射环境国控点（北京）监测 a)自动站7个自动站开展γ辐射剂量率连续监测和气溶胶采样监测； b) 6 个水体监测点； c)1 个土壤监测点； d)2个电磁监测点； e)10个γ辐射累积剂量监测点； 2)辐射污染源监督性监测； 完成国家重点监管的中国原子能科学研究院和清华大学核能与新技术研究院2个核设施的监督性监测工作。 完成中央电视塔、广电总局572短波电台2个大型电磁辐射设施的监督性监测。
|  | 进度指标 | 2020年12月-2021年2月，完成第一季度监测，编写并上报第一季度国控点监测季报； 2021年3月-2021年5月，完成第二季度监测，编写并上报第二季度国控点监测季报； 2021年6月-2021年8月，完成第三季度监测，编写并上报第三季度国控点监测季报； 2021年9月-2021年11月，完成第四季度监测，编写并上报第四季度国控点监测季报； 2021年12月完成全年监测，编写并上报国控点监测年报； 2021年7月报上半年工作总结、项目进展报告、中期验收报告； 2021年12月报上年度工作总结、项目验收报告、项目成果汇编。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数：100.00万元
|  | 效益指标 | 及时、准确报送国控点监测数据，为国家辐射环境管理决策提供可靠保障，为公众提供环境信息，做好辅政技术支撑，具有很强的社会效益。
|  | 质量指标 | 1.监测点位及监测项目100%全覆盖，样品采集符合规范要求，监测数据完成率100%，监测数据准确有效符合规范要求，监督性监测完成100%，监测报告出具100%，监测仪器有效100%。 2.自动站站点数据获取率正常运行时段小时数据获取率不低于90%，故障及时处理率不低于80%（探测器故障除外），数据报送及时率100%，监测数据符合规范要求，准确有效。 3.监测数据准确有效符合规范；研究监测项目数据翔实，结论合理，通过专家验收；仪器经校准报告确认可用；技术审评报告完成率100%；月报、年报编制完成率100%；LIMS 系统故障及时处理率100%。
|  | 服务对象满意度指标 | 生态环境部≥95%