## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市土壤污染重点关注地块空间信息管理（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市固体废物和化学品管理中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 韩兵 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68451157
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 244.2
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 244.2
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 形成北京市土壤污染重点关注地块空间信息矢量数据集，绘制北京市土壤污染重点关注地块空间分布图等系列图集，为提升建设用地土壤环境精细化管理水平，防范建设用地土壤污染风险，保证地块安全利用提供数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成全部地块边界矢量化 | 计划520个，以实际地块数量为准
|  |  | 完成北京市土壤污染重点关注地块空间信息数据集 | 1套
|  |  | 完成北京市土壤污染重点关注地块空间分布图集 | 1套
|  | 质量指标 | 矢量数据及图册达到验收标准 | 通过验收
|  | 进度指标 | 完成地块基础信息梳理 | 2021年6月底前
|  |  | 完成地块现场踏勘及边界拐点测量 | 2021年12月底前
|  |  | 完成地块边界矢量化 | 2021年6月底前
|  |  | 完成重点关注地块空间信息数据集及空间分布图绘制 | 2022年12月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 244.2万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 推动具有土壤污染风险的地块纳入规划部门的“一张图”管理；防范建设用地土壤污染风险 | 项目形成的土壤污染重点关注地块空间数据集与规划自然资源部门共享
|  |  | 为提升建设用地土壤环境精细化管理水平提供数据支撑 | 提供依据
|  | 服务对象满意度指标 | 市生态环境局满意度 | 100%