## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市生态环境变化遥感调查与评估项目（2021） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市生态环境监测中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 鹿海峰 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68717267
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 316.7588
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 316.7588
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标： 围绕北京生态环境质量综合评价的主线，从北京城市生态系统、北京重要生态空间、环首都区域生态安全等三个方面，开展五项调查评估工作: （1）北京市生态状况变化遥感调查评估；（2）建成区蓝绿生态空间格局与生态系统服务调查与评估；（3）城市扩张及其生态环境效应调查与评估；（4）北京重要生态空间生态状况调查与评估；（5）环首都区域生态环境演变与生态安全评估。同时，基于地方特色的《北京市生态环境质量评价技术规范》，系统梳理2000-2020年二十多年间北京生态环境整体变化趋势，探讨建设成效及存在问题。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目总报告 | 1份
|  |  | 子项目评估报告 | 5份
|  |  | 专题图集 | 5套
|  | 质量指标 | 点位核查合格率 | 90%以上
|  |  | 评估报告通过专家评审 | 通过率达到100%
|  | 进度指标 | 完成采购时间 | 2021年5月31日前
|  |  | 通过专家评审时间 | 2021年12月31日前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 316.758837万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 掌握北京市生态环境现状基础信息 | 提供基础数据5套（包括全市生态系统格局、质量、服务功能数据、水域湿地数据、城市扩张数据、重要生态空间数据及环首都区域数据及相应图集）
|  |  | 揭示北京市的主要生态环境问题 | 找出至少3条主要生态环境问题
|  |  | 提出未来北京市生态环境保护的对策和建议 | 提出3条以上生态环境保护的对策和建议
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 市生态环境局相关业务处室及社会公众的满意度 | 答复满意的达到调查总数的85%以上