## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市核与辐射环境应急监测能力建设项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市辐射安全技术中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 高鹏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 82565825
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 376.4
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 376.4
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：项目的实施，可提高北京市核与辐射应急监测能力和各类大型活动辐射应急反恐的保障力度，为保证首都辐射环境安全稳定提供快速、准确、高效的技术支持。可适应新技术的发展、满足新标准的要求，确保出具的辐射环境监测数据准确、结论可信，全面掌握北京市电离辐射环境水平及变化趋势；为管理决策提供数据支持，保障北京市辐射环境安全，维护社会稳定，为我市提供一个良好的生产、生活环境，促进我市经济和社会协调可持续发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 手持式核素识别仪 | 3台
|  |  | α、β表面污染监测仪 | 3台
|  |  | 手持式长杆测量仪 | 2台
|  |  | 个人剂量报警仪 | 4台
|  |  | 宽能高纯锗γ谱仪 | 1台
|  |  | P型高纯锗γ谱仪 | 1台
|  | 质量指标 | 采购设备验收通过率 | 100%
|  | 进度指标 | 项目立项、进口产品审批 | 2021年1-3月
|  |  | 编写技术需求，形成招标文件，完成项目公开招标，并完成首付款的支付工作 | 2021年4-6月
|  |  | 设备购置、验收、入库 | 2021年7-12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 376.40万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 快速确定污染范围，及时消除辐射影响，减少舆情扩散 | 及时消除辐射影响
|  |  | 开展常规监测和监督性监测，对辐射工作场所开展辐射水平监测 | 及时发现异常情况，确保首都辐射安全
|  |  | 快速给出监测数据 | 为核与辐射应急领导小组提供高效，准确的技术支持
|  | 满意度指标 | 工作人员 | ≥90%