## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市机动车排放综合执法管控平台建设(中央资金) |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市生态环境保护综合执法总队
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 冯健 |  | 项目实施责任人联系电话 | 87856061
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 956.31
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 956.31
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：一、预算批复后，完成技术需求编写及专家论证；二、完成公开招标工作；三、协商并签订合同；四、督促中标单位开展项目建设工作；五、待中标单位完成合同规定的项目工作后，及时组织项目试运行及软件测评、安全测评、专家评审验收、等保备案等工作；六、项目最终相关工作通过后向市经信局申请验收备案。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 排放综合执法管控平台软件 | 该项目完成1套系统11个模块
|  |  | 政务云租用 | 本项目的IT基础设施基本上都依托电子政务云环境，分析处理软件需采购并安装运行在政务云上，需申请租用市级政务云
|  | 质量指标 | 通过安全测试 | 委托专业第三方测评机构进行安全测试，从网络架构应用系统、威胁防护、策略、区域划分、系统运维等方面进行安全科学测评。
|  |  | 通过软件测试 | 请第三方有资质的软件测评公司贯穿于系统开发的始终，每个阶段（单元测试、组装测试、系统测试等）都将提供详细测试计划、测试报告及结果分析报告。
|  |  | 通过等保备案 | 项目完成后通过安全等保测试并备案
|  | 进度指标 | 完成公开招标 | 资金到位后，利用2个月时间完成招投标工作
|  |  | 系统调研及开发 | 利用2个月时间，进行系统调研，完成系统初步设计、详细设计，形成并签订系统开发技术协议书；利用6个月时间，完成系统原型设计、系统功能开发，软件功能测试，中期检查和初步验收
|  |  | 签订合同组织项目实施 | 利用4个月时间，组织与交管、交通委等相关系统上线试运行，发现问题，及时改进，完成系统软件测试和安全测试，进行人员培训，完成系统终验。
|  | 成本指标 | 控制在预算批复范围内 | 控制在预算批复范围内（956.31万元）
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 开发机动车排放综合执法管控平台软件 | 目前机动车排放管理中心只有机动车排放I/M制度监管系统实现对检测场检测数据的收集整理，其余遥感检测、进京口监管、路检路查、油气回收监管等数据均为人工记录、整理，业务之间不能共享利用数据，急需对已有的大量数据进行整合，建立关联机制，为流动污染源管理决策提供服务支撑。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 满意度大于90%