## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市典型设施农业土壤污染调查与风险评估（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市生态环境局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 郑磊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68726224
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 492.5
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 492.5
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 初步查明典型区域设施农业土壤重金属污染程度；评估设施农业土壤重金属污染风险及产出农产品重金属污染风险；开展北京市设施农业土壤环境质量分级分类，为设施农业健康可持续发展和土壤环境管理提供政策支持。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调查大棚数量 | 约130个大棚的表层土壤污染现状调查
|  |  | 土壤样品污染物检测数量 | 约1600个土壤样品的污染物检测
|  |  | 农作物样品污染物检测数量 | 约500个农作物样品的污染物检测
|  |  | 土壤样品物理－化学性质指标检测 | 约1600个土壤样品的物理-化学性质指标检测
|  |  | 报告编制数量 | 完成1本报告《北京市典型设施农业土壤及农产品重金属污染风险评估》
|  | 质量指标 | 样品检测质控 | 土壤和农作物样品检测符合质控标准
|  |  | 报告质量 | 编制的项目报告符合验收标准，通过专家评审
|  | 进度指标 | 按进度如期完成 | 2年
|  | 成本指标 | 以预算申报的资金为最大控制成本 | 492.500000万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 首都“菜篮子”安全，设施农业从业人员的环保意识 | 得以促进
|  |  | 设施农业土壤健康可持续发展 | 提供支撑
| 用 户 满 意 度 | 用户满意度 | 上级部门 | ≥90%