## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市“首都生态文明奖”评选表彰工作项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市生态环境局机关
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘浏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68713927
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 69.86
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 69.86
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据《关于呈报<关于将“首都环境保护奖”改设为“首都生态文明奖”的建议>的请示》上批示同意，将于2021年开展“首都生态文明奖”评选表彰活动，按照《“首都环境保护奖”评选表彰实施办法》（京环函〔2014〕448号）执行，完成“首都生态文明建设先进集体”100个，“首都生态文明建设先进个人”200名。通过开展评选表彰活动，宣传典型人物、事迹，提高公众生态文明建设意识，促进形成生态环境全民共治、生态文明全民共建的生动实践。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 评选先进集体 | 100个
|  |  | 评选先进个人 | 200名
|  |  | 制作奖牌 | 100个
|  | 质量指标 | 活动质量 | 符合《“首都环境保护奖”评选表彰实施办法》相关要求
|  |  | 奖牌质量 | 验收合格率100%
|  | 进度指标 | 宣传工作 | 2021年7-12月
|  |  | 评选工作 | 2021年8-11月
|  |  | 表彰工作 | 2021年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 69.86万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升市民的生态文明建设意识
|  |  | 环境效益 | 促进生态文明建设工作
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 市民对首都生态文明奖的满意度 | >80%
|  |  | 获奖对象满意度 | >90%