## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市核心区声环境质量监测网络建设项目(2021) |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市生态环境监测中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 刘保献 |  | 项目实施责任人联系电话 | 68717256
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 479
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 479
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 改造更新噪声自动监测设备，保障数据采集率及准确性，建设高密度监测网络满足核心城区区域噪声精细化管理需求，为建设文明城区、环境质量考核、政府决策提供及时的数据依据和技术支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改扩建噪声固定监测点位 | 20
|  |  | 新建核心区区域环境评价点位 | 64
|  | 质量指标 | 数据捕获率 | 达到95%以上
|  |  | 覆盖核心区每个街道 | 100%覆盖
|  | 进度指标 | 开展仪器设备平行比对实验，网络布设方案论证 | 2020年9月
|  |  | 完成设备招标采购 | 2020年11月
|  |  | 开展外场探勘，设备安装与调试 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 479.00万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 监测数据用于核心区域声环境质量考核 | 声环境质量有所改善
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 上级管理部门及社会公众的满意度 | 答复满意的达到调查总数的85%以上