## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 北京市挥发性有机物解析能力建设一期（中央资金） |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市生态环境局 |  | 项目申报单位名称 | 北京市生态环境监测中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 刘保献 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 3052.9
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 3052.9
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 1. 完善我市挥发性有机物监测体系 2. 获得我市挥发性有机物主要来源 3. 识别高活性组分及各区挥发性有机物主控因子 4. 臭氧前体物敏感性分析和行业减排量化评估结果
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 进一步完善挥发性有机物及光化学观测体系 | 完善我市3个综合观测站点的挥发性有机物以及光化学监测能力； 开展重点工业园区走航监测，摸排高值点位情况。
|  |  | 建立覆盖全市的环境受体挥发性有机物手工监测网 | 在我市各区布设17个挥发性有机物手工监测点位，开展为期一年的监测
|  |  | 典型行业排污单位无组织排放活动水平、管理现状的调研与测试分析 | 调研企业不少于300家
|  |  | 臭氧生成潜势物种识别 | >6类；>50种
|  |  | 北京市VOCs源清单 | 1套
|  |  | 北京市VOCs来源解析结果 | 1套
|  |  | 臭氧前体物敏感性分析结果 | 1套
|  |  | 敏感性分析覆盖区域 | 5类
|  |  | 基于观测的敏感性分析结果 | 1套
|  |  | 汽油车蒸发及尾气排放VOCs成分谱 | 1套，物种类型>100种
|  |  | 北京市机动车VOC分物种清单 | 1套
|  | 质量指标 | 在线观测数据捕获率 | ≧85%
|  |  | 组分分析样品质量 | 逐日采集样品点位年数据捕集率>95%、每6日采集样品点位年数据捕集率>90%
|  |  | 北京市机动车VOC排放清单 | 1km*1km
|  | 进度指标 | 完成政府采购并签订采购合同 | 预算资金批复后6个月内
|  |  | 完成建设内容并通过验收 | 预算资金批复后24个月内
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3052.90万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 完善我市挥发性有机物监测体系 | 建成大气光化学观测网，移动走航监测覆盖市内主要工业区和城区
|  |  | 挥发性有机物来源解析工作取得新进展 | 获得我市环境空气中挥发性有机物的主要来源
|  | 服务对象满意度指标 | 市生态环境局各相关处室的满意度 | 满意处室达到调查总数的90%以上