附件1

2016年北京市国家级、市级

生态乡镇和生态村复查办法

为进一步巩固提高创建成果，增强公众生态环境意识，推进生态文明建设，实现人民生活富裕、生态环境良好、人居环境优美舒适、人与自然和谐相处的目标，按照环境保护部《关于大力推进生态文明建设示范区工作的意见》（环发〔2013〕121号）和市新农办、市环保局、市财政局《关于开展生态示范创建工作进一步推进全市生态环境建设的指导意见》（京新农办函〔2008〕9号）的有关要求，制定复查办法如下：

一、复查范围

本次复查工作主要针对2003-2014年获得国家级生态乡镇和生态村称号的乡镇、村（96个镇，2个村），以及2010年度和2011年度获得北京郊区环境优美乡镇和生态村称号的乡镇、村进行复查（12个镇，686个村）。

二、复查程序及内容

自通知下发之日起，各区主管部门组织相关乡镇、村，对照原创建标准（国家级生态村创建标准（试行）环发[2006]192号、北京郊区环境优美乡镇和生态村考核验收标准(京新农办函〔2008〕9号)）进行自查，指导乡镇、村完成自查报告（包括工作报告、考核指标现状情况等）。附件2-附件4为北京市生态乡镇、生态村管理规定（2015年修订）、北京市生态乡镇建设指标及指标解释（2015年修订）、北京市生态村建设指标及指标解释（2015年修订）），可供参考。

市环保局将于8-10月组织专家评估组进行抽查，复查工作计划分两个批次进行。第一批次复查时间为8月-9月，对朝阳区、海淀区、丰台区、门头沟区、平谷区、怀柔区、延庆区开展复查工作；第二批次复查时间为9月-10月，对房山区、大兴区、通州区、顺义区、昌平区、密云区开展复查工作。

复查方式为各乡镇和村自查、区主管部门核查和市级部门抽查同时展开的方式进行，其中国家级生态乡镇、生态村和市级生态乡镇全部复查，市级生态村按20%抽查（各区复查名单见附表1，具体时间另行通知和安排）。

现场抽查结束后，专家评估组填写复查考核打分表，并提出整改建议，作为形成复查结论的重要依据。

抽查工作包括听取汇报（不超过30分钟）和现场察看两部分，以现场察看为主。其工作重点为：

1.环境规划（环境方案）的实施情况；

2.命名以来各项环境保护工作的进展、成效和问题；

3.各项考核指标的现状；

4.现场察看镇中心区、村内的人居环境状况；污水处理、垃圾处理等主要环境基础设施运行与管理情况；养殖场是否得到有效治理。

5. “减煤换煤”方案制定和执行情况，劣质煤淘汰和替换工作进展，散煤使用量削减情况；清洁能源使用和推广工作进展。

6.根据实际情况，调查群众对创建工作成效的满意度。

7.听取对创建及环境保护工作的建议。

三、管理要求

1.请各区高度重视，指定专人与评估组保持联络，协助做好资料收集整理，行程安排和现场检查协调等工作。

2.各区创建工作主管部门应于9月15日前将本区的自查和核查情况书面报送市环保局。复查工作完成后，市环保局会及时将复查情况反馈区生态示范创建工作主管部门。

3.复查期间，市环保局将公布监督举报电话，接受群众监督。

4.复查发现问题的乡镇、村要限期整改，整改时限为六个月。整改完成后，各区创建工作主管部门应向市环保局报送整改报告，由市环保局进行核查。对在规定的期限内，未进行整改或整改后仍不合格的，将撤销命名。相关信息在有关网站上予以公布。

5.本次复查工作所需住宿、伙食费用由市环保局统一结算，无需区承担。

6.严格遵守中央八项规定精神和北京市落实中央八项规定的有关要求。

四、公众监督

市环保局受理电话：12369；

市环保局通讯地址：北京市海淀区车公庄西路14号(信封注明北京生态创建复查公示)；邮编：100048。

附表1

2016年复查工作安排

| 实施阶段 | 行政区名称 | 称号级别 | 复查乡镇名单 | 抽查村名单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-8月 | 朝阳区 | 国家级 | 高碑店乡、南磨房乡 | - |
|  |  | 市级 | - | - |
|  | 海淀区 | 国家级 | 温泉镇、海淀乡、苏家坨镇 | - |
|  |  | 市级 | - | 苏家坨镇南安河村、苏家坨镇聂各庄村 |
|  | 丰台区 | 国家级 | 王佐镇 | - |
|  |  | 市级 | - | 长辛店镇东河沿村 |
|  | 门头沟区 | 国家级 | 潭柘寺镇、妙峰山镇、王平镇、雁翅镇、清水镇、斋堂镇、龙泉镇、军庄镇 | - |
|  |  | 市级 | 龙泉镇、军庄镇 | 妙峰山镇南庄村、妙峰山镇水玉嘴村、王平镇西王平村、雁翅镇田庄村、斋堂镇青龙涧村、斋堂镇灵水村、龙泉镇琉璃渠村、雁翅镇珠窝村、清水镇塔河村、军庄镇西杨坨村 |
|  | 平谷区 | 国家级 | 黄松峪乡、镇罗营镇、平谷镇、山东庄镇、熊儿寨乡、峪口镇、大华山镇、马昌营镇、马坊镇、王辛庄镇 | - |
|  |  | 市级 | 王辛庄镇、南独乐河镇 | 王辛庄镇太平庄村、南独乐河镇北独乐河村、黄松峪乡黄松峪村、镇罗营镇季家沟村、山东庄镇李辛庄村、山东庄镇桃棚村、峪口镇南杨桥村、峪口镇北杨桥村、大华山镇苏子峪村、大华山镇大华山村、马昌营镇毛官营村、马坊镇杈子庄村、王辛庄镇西古村、王辛庄镇东杏园村、南独乐河镇峨嵋山村、南独乐河镇张辛庄村、黄松峪乡黑豆峪村、镇罗营镇上镇村、镇罗营镇东四道岭村、山东庄镇北屯村、峪口镇云峰寺村、峪口镇三白山村、大华山镇李家峪村、泉水峪村、马昌营镇王官屯村、马坊镇新建队村 |
| 7-8月 | 怀柔区 | 国家级 | 杨宋镇、北房镇、汤河口镇、桥梓镇、渤海镇、雁栖镇、庙城镇、琉璃庙镇、宝山镇、长哨营乡、怀柔镇、喇叭沟门乡 | 渤海镇北沟村 |
|  |  | 市级 | - | 渤海镇马道峪村、杨宋镇张各庄村、北房镇胜利村、汤河口镇小黄塘村、桥梓镇东凤山村、桥梓镇东茶坞村、雁栖镇莲花池村、宝山镇盘道沟村、长哨营乡长哨营村、喇叭沟门乡北辛店村 |
|  | 延庆区 | 国家级 | 延庆镇、康庄镇、千家店镇、旧县镇、大榆树镇、八达岭镇、四海镇、沈家营镇、张山营、刘斌堡乡、永宁镇、大庄科乡、珍珠泉乡 | - |
|  |  | 市级 | - | 康庄镇北曹营村、千家店镇沙梁子村、旧县镇东龙湾村、大榆树镇小张家口村、八达岭镇营城子村、四海镇黑汉岭村、沈家营镇曹官营村、张山营镇玉皇庙村、刘斌堡乡小观头村、永宁镇水口子村、大庄科乡慈母川村、珍珠泉乡秤沟湾村 |
| 9-10月 | 房山 | 国家级 | 长沟镇、窦店镇、十渡镇 | - |
|  |  | 市级 | 蒲洼乡、张坊镇 | 长沟镇三座庵村、长沟镇北良各庄村、长沟镇双磨村、十渡镇新村、十渡镇五合村、十渡镇马安村、十渡镇西太平村、张坊镇东关上村、张坊镇南白岱村、张坊镇大峪沟村、张坊镇下寺村、长沟镇西长沟村、长沟镇太和庄村、十渡镇东太平村、十渡镇栗元厂村、蒲洼乡森水村、张坊镇千河口村 |
|  | 大兴 | 国家级 | 庞各庄镇、榆垡镇、黄村镇 | - |
|  |  | 市级 | 魏善庄镇 | 榆垡镇西麻各庄村、魏善庄镇后苑上村、魏善庄镇张家场村、庞各庄镇梨花村、榆垡镇小黄垡村、榆垡镇闫家场村 |
|  | 通州 | 国家级 | - |  |
|  |  | 市级 | 张家湾镇、漷县镇 | 张家湾镇苍上村、漷县镇边槐庄村、西集镇史东仪村、张家湾镇后青山村、于家务乡吴寺村、于家务乡枣林村 |
| 9-10月 | 顺义 | 国家级 | 马坡镇、李桥镇、赵全营镇、仁和镇、南法信镇、牛栏山镇、天竺镇、南彩镇、北务镇、杨镇、北石槽镇、高丽营镇、北小营镇、后沙峪镇、 李遂镇 | 赵全营镇北郎中村 |
|  |  | 市级 | 李遂镇、大孙各庄镇、龙湾屯镇 | 大孙各庄镇柴家林村、龙湾屯镇焦庄户村、李桥镇史庄村、赵全营镇豹房村、赵全营镇小高丽营村、仁和镇窑坡村、牛栏山镇前晏子村、大孙各庄镇大孙各庄村、大孙各庄镇西华山村、龙湾屯镇张中坞村、龙湾屯镇大北坞村、李桥镇南庄头村、赵全营镇联庄村、南法信镇西杜兰村、南法信镇东海洪村、南法信镇大江洼村、牛栏山镇富各庄村、牛栏山镇北军营村、天竺镇二十里堡村、南彩镇前薛各庄村、南彩镇九王庄村、南彩镇于辛庄村、北务镇仓上村、北务镇陈辛庄村、北务镇马庄村、杨镇别庄村、杨镇良庄村、杨镇破罗口村、北石槽镇西赵各庄村、北石槽镇下西市、北石槽镇南石槽村、高丽营镇水坡村、高丽营镇五村、高丽营镇文化营村、北小营镇北小营村、北小营镇北府村、北小营镇大胡营村、后沙峪镇董各庄村、李遂镇柳各庄村、李遂镇沟北村、李遂镇宣庄户村 |
|  | 昌平 | 国家级 | 小汤山镇、北七家镇、回龙观镇、十三陵镇、阳坊镇、百善镇、流村镇、南口镇、延寿镇 | - |
|  |  | 市级 | - | 小汤山镇葫芦河村、十三陵镇康陵园村、南口镇雪山村、百善镇良各庄村、流村镇狼儿峪村、流村镇南流村、延寿镇黑山寨村 |
|  | 密云 | 国家级 | 太师屯镇、溪翁庄镇、密云镇、石城镇、河南寨镇、巨各庄镇、西田各庄镇、不老屯镇、十里堡镇、冯家峪镇、北庄镇、新城子镇、高岭镇、东邵渠镇、大城子镇、穆家峪镇、古北口镇 | - |
|  |  | 市级 | - | - |

注：其中龙泉镇、军庄镇、王辛庄镇、李遂镇既是国家级生态乡镇，也是市级生态乡镇。