
京环函〔2016〕798号附件3

《污染场地修复工程环境管理计划编制

技术导则（征求意见稿）》

编制说明

二零一六年十一月

目    录

31 任务来源、起草单位、主要起草人


41.1 任务来源


41.2 起草单位


41.3 主要起草人


42 制定标准的必要性和意义


53 主要工作过程


64 制定标准的原则、依据及与现行法律、法规、标准的关系


64.1 编制原则


74.2 与现行法律、法规、标准的关系


84.3 编制依据


95 标准的主要技术内容及说明


95.1 标准的主要技术内容


95.2 主要技术要点说明


186 主要国家、地区相关标准研究


186.1 加拿大和澳大利亚修复工程环境管理计划


196.2 美国场地修复工程许可证管理制度


6.3 国际标准的采用程度及与国内外同类标准水平的对比
22
7 作为推荐性标准的建议及其理由
23
8 实施标准的措施
24
9 主要参考资料
24


《污染场地修复工程环境管理计划编制技术导则》编制说明

1 任务来源、起草单位、主要起草人

1.1 任务来源

为规范污染场地修复工程环境保护工作，防治修复过程中的二次污染，防范修复过程中的环境风险。2014年，北京市环境保护局组织开展《污染场地修复工程环境管理计划编制技术导则》研究工作，后期将研究成果列入北京市环境保护局制定的地方法规标准制修订及研究项目计划。

1.2 起草单位

《污染场地修复工程环境管理计划编制技术导则》编制工作由北京市环境保护局污防处牵头，北京市固体废物和和化学品管理中心和轻工业环境保护研究所参加。
1.3 主要起草人

唐丹平、杨苏才、唐振强、李培中、宋云、王亚军、苟雅玲

2 制定标准的必要性和意义
   （1）污染场地相关工作已经大量开展

随着我国产业结构调整的进一步深化、城市化进程的进一步加快，特别是污染场地“退二进三”政策的实施，大量位于城区的工业企业将面临关、停、并、转，其搬迁后的土地将进行再次的开发利用，根据国家的相关要求，其遗留的污染场地需要进行修复治理。
据统计，2001-2008年间我国关停并转迁的企业数由6611迅速增加到22488个，增速为1984个/年。目前关停并转迁的企业总数达10万个以上。2008年之前北京市四环路以内就有200多家污染企业搬迁，2014年年底之前，仍有300家污染企业将完成搬迁，遗留的土壤和地下水污染问题亟待解决。
污染场地具有污染重、风险大、影响深远的特点，历来是世界各国环境监管和污染治理的重中之重。为了做好这项工作，世界上许多发达国家均建立了针对性的法律法规和标准体系，并出台了大量与之相匹配的技术性文件，包括各种技术规范、导则和指南，这些技术规定有效地确保了污染场地相关工作的顺利开展。

   （2）污染场地修复工程的特殊性

污染场地修复工程是以消除或降低场地风险为目的，但由于场地修复工程实质上是一个有毒有害污染物的转化或介质转移过程。因此，修复工程实施过程同样具有不容忽视的环境风险。为顺利开展污染场地修复项目，防范修复过程中的风险，确保环境和人员安全，并对其实施过程进行有效的监督和管理，加拿大、澳大利亚等国家明确提出所有的污染场地修复工程必须制定相应的环境管理计划，并出台了相关的编制指南或导则。

   （3）缺乏修复工程环境管理计划编制相关工作的指导性文件

国内还没有形成专门针对污染场地环境管理计划编制相关工作的技术指导性文件，在实际修复工程实施过程中出现了诸多问题，亟待开展污染场地修复工程环境管理计划编制和实施等相关工作。随着北京市场地环境管理的开展，未来将有大量的污染场地开展修复工作。但随着北京市污染场地修复工作的不断推进，污染场地修复相关的监管问题逐渐显现。如缺乏针对性的环境管理计划编制技术标准，使环境监管部门无法开展正常的监管工作，使修复工程难以有效监控，更使许多工程修复效果无法保证，修复过程二次污染无法有效控制。针对污染场地修复工程特点，结合北京市环境管理的相关要求，制定污染场地修复工程环境管理计划编制技术标准，为提升北京市污染场地修复工程的监管水平提供支撑。

3 主要工作过程

项目承担单位在接到标准制定任务后，迅速成立了标准编制组。编制组调研并系统分析了加拿大、澳大利亚等国家相关导则，结合国内外多个案例，并组织了多次专题研讨会或咨询会。主要过程如表3-1所示。

表3-1 标准编制主要过程汇编
	序号
	时间
	重点工作环节
	主要工作内容

	1
	2014年10月
	成了编制组
	接到导则制定任务后，迅速成立了标准编制组。编制组调研并系统分析了加拿大、澳大利亚等国家相关导则，结合国内外多个案例，制定了项目开题工作大纲

	2
	2015年初
	专项调研
	分别在北京、武汉、重庆、上海等地对多个典型修复工程进行调研。通过现场踏勘、座谈会等方式，对典型污染场地的污染状况、修复工程施工、修复过程环境监管等进行了系统的调研。

	3
	2015年10月
	完成标准草案
	完成了《污染场地修复工程环境管理计划编制技术导则》（草案）编制工作，并组织召开了专家咨询会。

	4
	2016年初
	草案修改完善
	针对专家提出的修改意见，对《污染场地修复工程环境管理计划编制技术导则》（草案）进行多次修改。期间组织了2次专家讨论会。

	5
	2016年10月
	形成征求意见稿
	完成了《污染场地修复工程环境管理计划编制技术导则（征求意见稿）》及编制说明

	6
	2016年11月
	专家会审与修改完善
	组织专家对《污染场地修复工程环境管理计划编制技术导则（征求意见稿）》及编制说明进行了会审，根据修改意见进行了修改完善。


4 制定标准的原则、依据及与现行法律、法规、标准的关系
4.1 编制原则

本导则在编制过程中遵循了以下原则：

（1）标准编制过程中充分考虑北京市污染场地管理的实际需求，重点解决关键问题。

（2）标准编制过程中与国内和北京市相关环境保护法律法规和技术标准体系相结合。

（3）借鉴欧美等发达国家的修复工程环境管理计划编制的程序和方法，结合北京市实践经验，保证污染场地修复工程环境管理计划的编制具有科学性、合理性和可操作性。

（4）充分结合北京市已有的几个大型污染场地修复工程环境管理计划编制方面的实践经验。
4.2 与现行法律、法规、标准的关系

近年来为保障人体健康和维护正常的生产建设活动，防止场地利用用途变更带来新的环境问题，国务院、环保部和北京市分别出台了若干关于土壤污染防治工作的通知和规定，强化对土壤污染防治工作的过程监管。国务院印发的《国家环境保护“十一五”规划》（2007年）明确要求“搬迁企业必须做好原厂址土壤修复工作，对持久性有机污染物和重金属污染超标耕地实行综合治理。” 2011年12月，国务院印发的《国家环境保护“十二五”规划》，将土壤环境保护列入需要切实解决的突出环境问题，明确提出“加强土壤环保制度建设，强化土壤环境监管，禁止未经评估和无害化治理的污染场地进行土地流转和开发利用，开展污染场地、土壤污染治理与修复试点示范。” 

2012年11月，环境保护部、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部四部委联合发布了《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》(环发〔2012〕140号)，通知规定“经场地环境调查和风险评估属于被污染场地的，应当明确治理修复责任主体并编制治理修复方案”。2014年5月14日，国家环保部发布了《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014] 66号），通知规定“采取有力措施，组织指导工业企业防范关停搬迁过程中产生二次污染和次生突发环境事件，确保工业企业原址污染场地再开发利用前环境风险得到有效控制。”

为了落实上述规定，亟需制定污染场地修复相关的导则和规范。而在北京层面，北京市环境保护局于2007年7月发布《北京市环境保护局关于开展工业企业搬迁后原址土壤环境评价有关问题的通知》（京环发〔2007〕151号），2007年发布了《场地环境评价导则（暂行）》并进行修订，于2009年作为地方标准发布，这对规范污染场地评价方法和污染场地的修复与管理起到一定的指导作用。2016年环境保护部已颁布实施《土壤污染防治行动计划》（即“土十条”），同时，全国人大正在制定我国的《土壤污染防治法》。因此，从法律法规的层面上，国家正不断加大污染土壤环境治理力度，不断完善管理制度的建设。

2014年，环境保护部发布土壤环境保护系列标准，包括了调查、监测、风险评估和污染土壤修复技术导则。北京市也陆续颁布了《污染场地修复技术方案编制导则》、《污染场地修复工程环境监理技术导则》、《污染场地修复验收技术规范》等8项地方性标准，力图规范污染场地修复过程。这些标准和规范都是本标准制定的依据，同时也是本标准实施的前提基础，和本标准共同构成了北京市污染场地环境保护系列标准体系。

4.3 编制依据

本标准编制过程中，主要参考、直接引用、并且可能需要配合使用如下标准：

GB 3095       环境空气质量标准
GB 3838       地表水环境质量标准
GB 12523      建筑施工场界噪声排放标准

GB16297       大气污染物综合排放标准
GB 14554      恶臭污染物排放标准
GB 18597      危险废物贮存污染控制标准

GB/T 14848    地下水质量标准
HJ 25.2       场地环境监测技术导则
HJ/T 55       大气污染物无组织排放监测技术导则
HJ/T 91       地表水和污水监测技术规范
HJ/T 164      地下水环境监测技术规范
HJ/T 166      土壤环境监测技术规范

DB11/ 501     大气污染物综合排放标准

DB11/T 307    水污染综合排放标准

DB11/T 656    场地环境评价导则
DB11/T 811    场地土壤环境风险评价筛选值

DB11/T 810    重金属污染土壤填埋场建设与运行技术规范

DB11/T 783    污染场地修复验收技术规范

DB11/T 1278   污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则

DB11/T 1279   污染场地修复工程环境监理技术导则

DB11/T 1280   污染场地修复技术方案编制导则

DB11/T 1281   污染场地修复后土壤再利用环境评估导则

5 标准的主要技术内容及说明

5.1 标准的主要技术内容

本标准主要内容包括：适用范围、术语和定义、工作内容、工作程序和技术要求。

5.1.1 适用范围

本标准规定了污染场地修复工程环境管理计划编制的基本原则、工作内容、工作程序和技术要求。本标准适用于污染场地修复工程环境管理计划的编制，不适用于放射性污染和致病性生物污染场地修复工程的环境管理计划的编制。

5.1.2 术语和定义

为了使标准内容易于理解，本导则规定了2个重要的术语和定义，分别为环境管理计划和环境风险。

5.1.3 工作内容和程序

本标准的主要内容包括：资料收集与核实、环境问题识别、环境管理目标确定、二次污染防治措施、环境风险防范及应急预案、环境管理保障措施和环境管理计划文件编制。首先，收集场地周边环境及敏感点信息、修复工程相关资料、国家和地方相关环境法律法规等，通过现场踏勘和人员访谈等方式核实资料和信息的可靠性。在此基础上，分析修复工艺流程，识别修复工程实施可能产生的污染物及可能的排放环节和污染特征，通过概念模型分析人体健康和周边环境影响的环节及危害方式。在污染场地修复工程二次污染及环境风险识别的基础上，结合修复工程所在区域的环境质量现状和要求，明确场地及周边敏感区域的环境保护目标或污染排放限值。在环境问题识别及环境管理目标确定的基础上，建立二次污染防治措施、环境风险防范措施、环境监测计划等，确定环境管理机构，明确修复工程各参与方的职责，建立环境管理制度、教育与培训制度，制定日常沟通和报告计划等。

5.2 主要技术要点说明

5.2.1 资料收集与核实

由于国内污染场地修复工程不进行环境影响评价，也不采用许可证方式进行管理。因此，环境管理计划编制时需要先识别环境问题和提出相应应对措施。鉴于此，国内污染场地修复工程的资料收集与资料核实是环境管理计划编制的重要基础工作。

资料收集的内容包括周边环境及敏感点资料、修复工程相关资料、环境法律法规政策。其中修复工程资料包括污染场地调查评估报告、拟采用的修复技术的原理、工艺流程、修复工程的规模等。周边资料包括修复工程所在区域及周边地形地貌、地质和水文地质、气候气象、社会经济以及敏感点（区）的信息（如居民区、学校、水源地保护区、自然保护区等）。环境敏感点资料包括敏感点的水环境（地表水、地下水）、大气环境（挥发性有机物、颗粒物、异味等）、声环境、土壤环境等资料。环境法律法规政策主要包括国家和地方污染场地相关的环保法律法规、政策、标准等。

通过现场踏勘、人员访谈等方式对场地及周边敏感点（区）的现状情况以及修复工程相关资料进行核实，确保获取资料的准确、可靠。现场踏勘包括场地及周边敏感点/区的现状情况，周围区域的现状与历史情况，区域的地质、水文地质和地形的描述等。重点观察和记录场地及周围是否有可能受到修复工程二次污染影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及其它公共场所等。人员访谈的内容应包括资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。人员访谈的对象包括场地原工作人员、场地调查评估人员，场地修复技术方案编制人员以及场地所在地或熟悉场地的第三方，如相邻场地的工作人员和附近的居民等。

5.2.2 环境问题识别

环境问题识别主要包括二次污染识别、影响分析和环境风险识别、评估两部分内容。二次污染识别与影响分析过程中首先根据前期收集的资料，绘制修复过程中污染产生环节的产污图，分析关键环节中水、气、声、渣等二次污染的产生及排放特征等，识别重大污染源和关键污染产生环节。再根据二次污染排放环节和排放强度，分析其环境影响范围和程度。进行环境风险识别与评估时，针对修复工程实施过程中或不利气象条件下可能发生的突发事故（地震、洪水、火灾、爆炸、交通事故、设备故障等），识别潜在有毒有害物质释放对施工人员、周边人群健康和环境的危害，评估危害程度。
（1）异位修复工程的环境影响及环境管理要点 

异位土壤修复工程往往包括污染土壤开挖、土壤运输、土壤在暂存场地的存储、污染土壤的处置（如热脱附、化学氧化、固化稳定化、水泥窑处置、安全填埋等）、修复后土壤的回填或外运等阶段。异位地下水修复往往包括土壤挖掘、地下水抽提、地下水地面处理等环节。每一个修复阶段的二次污染和人体健康风险并不相同。如土壤挖掘阶段的二次污染物主要是场地特征污染物，而在土壤治理阶段还要考虑污染物的中间转化产物。此外，由于特征污染物的物理化学性质不同，挥发性/异味污染场地和非挥发性污染场地的二次污染和人体健康风险差异较大。如在非挥发性污染场地中，含污的粉尘、扬尘、污水等是最为常见的二次污染物；但在挥发性/异味污染场地中，二次污染物不仅仅包括含污的粉尘、扬尘、污水等，也包括挥发性物质（如，挥发性有机物、重金属汞等）。 

本标准在国内多个污染场地修复工程案例调研基础上，分析了不同类型污染场地（挥发性/异味污染场地、非挥发性污染场地）以及异位土壤修复工程的不同阶段（挖掘、运输、土壤暂存、土壤修复、修复后土壤回填/外运等）和异位地下水修复工程的不同阶段（土壤挖掘、地下水抽提、地下水地面处理等）可能存在的二次污染和人员健康风险，提出了不同类型污染场地异位土壤和地下水修复工程的不同阶段的二次污染及人员健康风险，具体内容见标准中附录A。通过对修复工程实施中的二次污染及人员健康风险分析来看，污染场地修复工程实施过程中的大气（气味/挥发性物质、粉尘/颗粒物）、水（地表水、地下水）、噪声和土壤环境（如土壤暂存场地）是修复工程实施需要重点关注的环境管理要素。

（2）原位修复工程的环境影响及环境管理要点 

原位土壤和地下水修复工程往往通过向地下（包气带土壤或地下水）输入药剂/氧气以促进土壤和地下水中污染物的氧化、降解、固定，或通过抽提、热解析或其组合方式将污染物从污染介质（土壤或地下水）中解析出来，以此达到修复目标。总的来看，与异位修复工程相比，原位修复工程不存在土壤挖掘、运输等环节，但需要向地下（包气带土壤或地下水）输入药剂或氧气。因此，原位修复工程的二次污染和人员健康风险也与异位工程大不相同。本标准在文献和案例调研基础上，研究了修复工程实施中污染物可能的排放环节，分析了修复工程实施中可能造成的二次污染和人员健康风险，提出了原位修复过程中不同修复技术（如化学氧化、气相抽提、原位热解析、固化稳定化、生物修复）的二次污染及人员健康风险（见标准中的附录A）。

5.2.3 环境管理目标确定

环境管理目标制定主要基于国家和地方法律法规、政策文件、标准、环境保护主管部门的要求，结合修复场地及周边敏感区环境现状和场地修复工程二次污染和环境风险识别结果。主要包括二次污染控制目标和环境风险控制目标。

（1）二次污染控制目标

根据法律法规、政策、标准等相关规定，提出修复工程实施过程中的废水、废气、噪声排放限值和固体废物管理要求。污染排放限值可按国家和地方的污染排放标准选取。
由于目前国家和行业有关废水、废气的标准中的相关指标较少，而污染场地中场地特征污染物数量非常多。因此，许多污染指标在现有的国家和地方中并没有体现。鉴于此，对于标准中没有的特征污染物指标，可参考国外的相关标准，或进行风险计算来确定。
可参照的环境质量标准：
《环境空气质量标准》(GB3095-1996)

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

《地下水质量标准》(GB/T14848-93)

《土壤环境质量标准》(GB15618-95)

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

可参照污染物排放标准：
《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)

《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

《污水排放标准》（GB8798-1996)

《危险废物燃烧/贮存/填埋控制标准》（GB18484/18597/18598）
《一般工业固体废物贮存、处置场地污染控制标准》(GB18599-2001)
《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501）   
《水污染综合排放标准》（DB11/T 307）
（2）环境风险控制目标

环境风险控制主要包括参与场地修复工程实施的施工人员劳动保护、人员防护以及突发环境事故的应急处理等两方面内容。在这两方面，国家和各级政府已出台了大量的规定和要求。因此，可以基于这些国家和地方法律法规、政策、标准等相关规定，以及政府相关主管部门的要求，结合修复工程环境风险识别结果，提出环境风险控制目标。

5.2.4 二次污染防治措施

（1）气味和挥发性污染物 

挥发性有机物（VOCs）为沸点在50-250℃的化合物，室温下饱和蒸气压超过133.32Pa，在常温下以蒸气形式存在于空气中的一类有机物。挥发性有机污染物由于其较小的分子量、低的沸点和高的蒸汽压，在通常条件下容易气化。往往温度越高，风速越大，其挥发的程度越大。因此，应对措施可以包括以下几方面：1）减少暴露面，2）封闭作业，3）不存储有异味的材料。鉴于此，针对存在气味和挥发性污染物的场地可最大限度地减少恶臭/有害物质的暴露表面积，如使用分步修复战略，而不是大范围开挖，这样可以保证有相对较少的污染物挥发到达空气中。此外，如果可能，可以考虑在较低气温和风速等有利天气条件下开展修复工作。对于在不挖掘活动期间覆盖暴露的场地（或开挖面）表面，以减少污染物的挥发；对于开挖区域，可以采用建设封闭工棚并配备相应的挥发性气体收集和处置措施以减少污染物的扩散。气味、挥发性有机污染物的可能防治措施见标准中的附录B。

（2）粉尘/颗粒物 

粉尘污染是修复工程中常见的污染物，其污染的程度往往与粉尘的可能来源、粉尘毒性特征、修复区域的范围、修复工作的方法和工作分期、与敏感受体的距离等密切相关。可以通过以下措施进行防治：1）修复过程中最大限度地减少工作区域暴露；2）减少交通量和限制运输车辆在暴露土壤上的速度；3）喷水潮湿土壤但并不浸透土壤，以避免饱和土壤中污染径流进入相邻场地、雨水系统或当地排水沟；4）喷洒粘合剂；5）用地膜/粗砂/白云石连续覆盖地面；6）滚压场地；7）建造围墙/挡板。

（3）地表水 
地表水污染防治重点关注的要素包括：1）地表水可能的污染源，2）场地地形、当地的天气和预期的径流流量的方向和途径、受影响区域的位置和程度，3）周围环境和附近临近河道的敏感度。针对以上重点关注的要素，其可能的防治措施包括但不限于：1）土壤堆场周围设置临时围堰，或将土壤堆放在具有防水功能的材料上；2）将修复区域面积最小化，减少地表径流；3）开挖排水或径流引水沟渠，收集处理产生的径流；4）回收地表径流的措施可与其他管理措施配合展开。可能的回收措施：将污水泼洒至土壤堆场表面防止粉尘的产生；利用收集到的地表水润湿干燥的土壤；将雨水引流至景观区；将收集到的地表水送到附近污水处理厂或现场处理。地表水环境因素及可能防治措施见标准中的附录B。

（4）地下水 
地下水重点关注的要素包括：1）污染物的空间分布特征，2）污染物的分解副产物，3）涉及污染物迁移转化的参数，如地质学、水文地质学（含水层系统的数量和类型，地下水的深度，流向和速度）、土壤类型和有机质含量、渗水量（取决于诸如降水、场地积水和土壤特性）、污染物的物理性质（如密度、粘性和溶解度）、污染源的大小、抽水影响区以及由于附近使用地下水引起的化学物质迁移的可能性4）抽出水的处理、再利用或处置。针对上述重点关注的要素，可能的防治措施包括但不限于：1）使用污染物的迁移转化模型，了解地下水污染可能的运动和潜在的变化趋势；2）确保污染土壤得到恰当的处置，不再进一步污染地下水；3）抽出水的处理、再利用或处置方案要合理，抽出水要能达标排放；4）识别潜在的场外污染源。

（5）土壤 
重点关注的要素包括：1）交叉污染的可能来源、化学物质和副产物的类型和浓度，2）修复区域的范围、修复工程的持续时间和时机3）修复技术的选择、修复工作的方法和工作分期，4）周围环境敏感点。针对以上重点关注的要素，可能的土壤污染防治措施包括但不限于：1）严格管理受污染的土壤，防止其扩散；2）清洗运输车辆的车轮，并处理和处置车轮清洗废水；3）覆盖土壤，防止风或水的侵蚀；4）设计有效的地表水控制措施；5）确保已验收的区域不被污染；防范暂存/处理区域的土壤受到污染。

（6）噪声 

噪声环境重点关注的要素包括：（1）噪声可能的源、（2）与最近受体的距离、（3）噪音建模和监控等。针对以上要素可能采取的措施包括但不限于：（1）在靠近居民区的地方，规划好作业时间，限制重型机械设备夜间使用；（2）在居民区和施工区之间设置隔声屏障等措施。

5.2.5 环境风险防范及应急预案

本标准中的环境风险指修复工程实施过程中的突发事故对人体健康及环境的危害程度。因此，环境风险防范主要包括参与场地修复工程实施的施工人员劳动保护、人员防护以及突发环境事故的应急处理等两方面内容。国家和各级政府已制定并颁布了一系列的环境应急和劳动保护法规、标准。鉴于这些法律法规、标准已详细的规定了劳动保护、人员防护及环境应急的工作内容、工作程序及要求。因此，本标准未对此部分内容详细规定，建议根据国家和地方环境应急相关法律法规、标准规范等，针对周边人群健康和环境编制环境应急预案。

  （1）劳动保护相关法规、标准： 

《中华人民共和国职业病防治法》(2002)

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(2002)

《作业场所职业危害申报管理办法》(2009)

《职业病危害因素分类目录》(2002)

《个体防护装备选用规范》(GB11651-2008)

《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083-2000)

《职业安全卫生术语》(GB/T15236-2008)

《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T18664-2002)

《工作场所职业病危害警示标示》(GBZ158-2003)

《工作场所空气中有毒物质监测的采样规范》(GBZ159-2004)

《工作场所空气中有毒物质测定》(GBZ/T160.1-8)

《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2007)

《工作场所空气中粉尘测定》(GBZ192.1-5)

《高毒物品作业岗位职业病告知规范》(GBZ/T203-2007)

《工业企业设计卫生标准》(GB/T1-2010)

（2）环境应急相关法规、标准：

《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）

《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589）等。
针对施工过程污染物排放可能带来的人员健康影响要采取的相应措施，制定周密的场地修复工程劳动保护与个人防护措施。应包括劳动保护和个人防护的相关内容、劳动保护与个人防护设备和用品、使用要求和方法以及相应制度和措施等内容。对修复工程实施过程中可能遇到的潜在物理和化学危险，应进行专项防护。应急预案应该包括应急组织机构设置、应急人员的责任、应急响应等内容。环境风险应急预案应明确应急组织形式及负责人员，可用结构图的形式表示，明确构成部门的职责。应急组织机构根据事故类型和应急工作需要，可设置相应的应急工作小组，并明确各小组的工作任务及职责。应急响应包括现场污染处置方案、转移安置人员方案、医学救援方案、应急监测计划等。
5.2.6 环境监测计划

在修复过程的二次污染和环境风险识别结果基础上，对大气、水体、土壤、噪声等进行监测，以判定能否达到国家或地方相关标准的要求。环境监测计划应包括施工过程的环境监测、修复设施的污染源监测及环境应急监测。布点和监测方法可以执行国家或地方相关标准。
考虑到目前国家和行业有关废水、废气的标准中的相关指标较少，而污染场地中场地特征污染物数量非常多。因此，对于标准中没有的特征污染物指标，可参照国外或国际组织制定的相关标准，并按有关监测技术标准建立监测的质量控制和保证程序。

（1）施工过程的环境监测的其他要求

大气监测应在污染源的上风向（对照点）、下风向（污染扩散点）环境空气敏感区布设监测点；有异味污染源的修复工程应对居民区等敏感点布设异味监测点。具体应根据《大气污染物综合排放标准》（DB11/501）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的相关规定和要求进行监测。

地表和地下水监测应在受影响的受纳水体设置控制监测断面，并在影响区域上游设置对照监测断面。应在受影响或可能受影响的区域设置地下水设置监测井。具体参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）。

土壤监测应在受影响或可能受影响的区域（如污染土壤暂存场）设置土壤监测点。具体参照《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2）。噪声监测应在施工场界和噪声敏感区布设监测点。具体参照《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523）。

（2）修复设施污染源监测的其他要求

修复设施污染源的污染物排放属于有组织排放。因此，对有组织排放修复设施应在排放口设置监测点，施工和堆放储存等面源污染应在污染产生区布设监测点，异位热解析、焚烧等土壤修复设施的大气有组织排放口应安装在线监测系统。

（3）环境应急监测

国家环境保护部已颁布《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589），此标准已详细规定了环境应急监测的工作程序、工作内容及要求。因此，场地修复工程环境应急监测可参照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589）的有关规定进行编制方案和执行监测任务。

5.2.7 环境管理保障措施

环境问题识别、环境管理目标确定、二次污染防治措施、环境风险防范及应急预案是环境管理计划的重要工作内容。尽管如此，这些工作的落实需要有完善的保障措施支撑。因此，环境管理保障措施也是环境管理计划的重要组成部分。需要在管理计划中确定环境管理机构，明确修复工程各参与方的职责，建立环境管理制度、教育与培训制度，制定日常沟通和报告计划等。

鉴于场地修复工程执行过程中存在诸多不确定因素，使得施工条件、修复技术改变、二次污染防治措施或环境风险防范措施无法达到预期目标。因此，场地修复工程实施期间，需要定期和不定期的对环境管理计划执行情况进行总结和回顾，并修订和完善已制定的环境管理计划，以便为更有效的防治污染场地修复工程的二次污染、防范修复过程中的环境风险。

5.2.8 环境管理计划文件编制

环境管理计划应根据污染场地的环境特征和污染场地修复工程特点，选择标准中附录C全部或部分内容进行编制。应概括地反映环境管理的全部工作，环境现状调查应全面、深入，主要环境问题应阐述清楚，重点应突出，论点应明确，环境保护措施应可行、有效，评价结论应明确。文字应简洁、准确，文本应规范，数据应可靠，资料应翔实，并尽量采用能反映需求信息的图表和照片。资料表述应清楚，利于阅读和审查，相关数据、应用模型须编入附录，并说明引用来源；所参考的主要文献应注意时效性，并列出目录。

6 主要国家、地区相关标准研究

6.1 加拿大和澳大利亚修复工程环境管理计划

（1）主要内容

上世纪七十年代以来，欧美等发达国家已对污染场地调查、修复及其环境管理进行了大量研究与实践工作。加拿大、澳大利亚等国已制定了污染场地修复工程的环境管理计划导则。澳大利亚、加拿大与环境管理计划相关的文件见表6-1。其主要内容包括以下几方面（表6-2）：（1）在明确相关环境保护政策法规的基础上，设定适宜的环境目标和总体技术路线，明确政策法规对关键环境要素的要求及应对措施，（2）识别各种潜在环境问题，（3）建立应对措施和应急预案，（4）明确工程各参与方的职责，建立材料、交通工具、设备等使用和管理程序，建立完整的环境监测计划，建立日常沟通和报告草案。
（2）编制实机和责任主体

环境管理计划可以作为修复工程实施方案的一部分业，也可以单独成为一个文件（南澳大利亚环境保护局，2006）。场地业主是修复工程环境管理计划编制和实施的责任方。尽管如此，通常情况下，场地业主通过合同方式将环境管理计划的编制和实施工作交于修复工程的承包商来完成。因此，业主和工程承包商应共同做好环境管理计划编制，确保工程顺利进行，保证工程中的环境问题能有效解决，同时也应做好相关文件的存档保存工作。业主和政府机构应对环境管理计划的实施进行专门的管理和监管。一般为业主聘请监理单位对项目实施过程中环境管理计划的执行过程进行监管，确保项工程实施过程中的环境安全。环保局负责对相关环境处理方案和结果进行备案或审批。
（3）编制依据和特点

加拿大和澳大利亚的环境管理计划的编制基于：（1）国家和地方相关环境保护法规，以及（2）场地修复工程的环境影响评价报告（报表、登记表）或许可证等相关文件。环境管理计划为控制污染场地修复工程实施过程中的二次污染、防范风险，确保项目实施全过程的环境安全而编制的计划。因此，其修复过程中的环境管理目标必须满足法律法规的相关要求。场地修复工程的主要环境问题及应对措施主要参照环境影响评价或许可证相关的相关结果。环境管理计划重点在于设立合适的组织管理机构、并分配足够的专业人员，建立完备的人员培训、资料备案、日常沟通等配套措施来落实二次污染及环境风险应对措施等工作。
6.2 美国场地修复工程许可证管理制度

目前尚未检索到美国的污染场地修复工程环境管理计划编制的相关文件，但通过研究发现，美国的污染场地修复的环境管理主要靠“许可证制度”。 自20世纪70年代起，排污许可证制度作为一种污染物减排的有效措施，在一些发达国家率先运用，并逐渐被各国所接受。美国的排污许可证制度因其框架完善、规范细致、措施创新和成效显著而著称。1970年美国制定了《废物排放许可证计划》，1977年和1990年国会通过了《清洁水法》和《清洁空气法》，这是美国实施水和空气污染物排放许可制度的法律基础。美国的排放许可制度，不论是水污染物许可，还是空气质量许可，都属于前置审批性质，而非事后承认性质。
发放许可证只是美国许可证管理体系的一个步骤，后期管理还包括排放监测、检测结果报告、许可证的更新管理等一系列监督管理和实施机制。其中，对排污许可证持有者的法律义务规定非常详尽：在许可证有效期满后必须重新申请许可证；为确保许可证的正确运行，必须保证为遵守许可证而安装使用的处理和控制系统或设备；建立排污监测和监测结果报告制度；在排放污染物的方式、数量、性质等发生变化并达到一定幅度时应予以报告等制度。排污许可证持有者并不会因此而一劳永逸，仍然需要采取一系列措施来达到法律的规定，否则将构成吊销、修改、更新或拒绝更新许可证的理由。从其内容来看，许可证包括了环境管理计划的基本要素：（1）环境问题识别，（2）环境问题应对措施，（3）环境监测，（4）结果报告。
表6-1澳大利亚、加拿大与污染场地修复工程环境管理计划编制相关的文件
	国家
	州
	导则名称
	发布机构
	发布时间

	澳大
利亚
	Environmental Guidelines For Preparation of an Environment Management Plan
	环境保护局
	2009年

	
	新南威尔士州
	Managing Land Contamination Planning Guidelines SEP 55–Remediation of Land
	城市事务与规划部
	1998年

	
	
	Guidelines for Implementing the Protection of the Environment Operations（Underground Petroleum Storage Systems）
	新威尔士环境、气候变化与水资源部
	2008年

	
	
	Guideline for the Preparation of Environmental Management Plans
	基础设施、计划和自然资源部
	2000年

	
	南澳大利亚
	EPA Guidelines for Environmental management of on-site remediation
	环境保护局
	2006年

	
	
	Guidelines for the site contamination audit system
	环境保护局
	2009年

	
	维多利亚
	EPA Contaminated Environments Strategy
	环境保护局
	2013年

	
	
	Site Environmental Management Plan Kit Guidance Notes
	环境保护局，维多利亚州政府
	

	
	
	Environmental Management Plan 
	
	

	
	西澳大利亚
	Certificate of Contamination Audit Scheme（Contaminated Sites Management Series）
	环境保护部
	2000年

	加拿大
	National Contaminated Sites remediation program, NCSRP
	
	

	
	Guidance Document on Federal Interim Groundwater Quality Guidelines for Federal Contaminated Sites（Federal Contaminated Sites Action Plan（FCSAP）
	加拿大政府
	2010年

	
	纽芬兰与拉布拉多省
	Environmental Protection Plan Guidelines 
	国家能源局，加拿大新斯科舍省海上石油董事会，加拿大纽芬兰与拉布拉多省海上石油董事会
	2013年

	
	新斯科舍省
	
	
	

	
	安大略省
	Environmental Management Protocol for Fule Handling Sites in Ontario
	技术标准及安全局
	2012年

	
	萨斯喀彻温省
	Redeveloping Brownfields in Saskatoon
	计划发展科
	2009年

	
	西北地区
	Guideline for Contaminated Site Remediation
	
	

	
	努纳武特地区
	Environmental Guidences for Site Remediation
	可持续发展环保服务部
	2002年

	
	
	Overview of contaminated site Program Nunavut Region
	努纳武特地区矿业研讨会，原住民事务和北方发展部
	2014年

	
	
	Environmental Guideline for Contaminated Site Remediation
	努纳武特地区环境部
	2009年


表6-2  澳大利亚、加拿大环境管理计划的主要内容
	导则名称
	Environmental Guidelines For Preparation of an Environment Management Plan（Au.EPA)
	Guideline for the Preparation of Environmental Management Plans（新南威尔士）
	EPA Guidelines for Environmental management of on-site remediation（南澳大利亚）
	Environmental Protection Plan Guidelines（加拿大）

	EMP主要内容
	1. 概述
2. 环境管理计划的目的
3. 环境管理计划的准备
3.1提交公案
3.1.1 一般要求
3.1.2建议/现存活动的关键特征
3.1.3计划、详细说明、图表
3.2环境因素
3.2.1 噪声管理
3.2.2 水管理
3.2.3 废水管理
3.2.4 空气管理
3.2.5 废物管理
3.2.6 特殊废物
3.2.7 污染土地
3.2.8 有害物质管理
4. 环境管理计划报告结构
4.1总论
4.2关键特征
4.3环境因素
4.4计划、详细说明、图表
5. 环境管理计划提交公案核对用清单
6. 环境管理计划的上传
附录A-环境管理计划详细信息
	1. 背景：
1.1引言
1.2项目介绍
1.3EMP背景
1.4EMP目标
环境政策
2. 环境管理：
2.1审批和许可要求
2.2报告
2.3环保培训
3. 执行
3.1环境管理结构和职责
3.2审批和许可要求
3.3报告
3.4环保培训
3.5紧急联系人和回复
4. 监督和审查
4.1环境监督
4.2环境审计
4.3纠正措施
5. EMP审查
	1. 引言
2. 本导则的应用
3. 监管框架
4.  EPA的期望
5. 修复管理计划
6. 环境管理因素
附录A-角色和职责
附录B-修复管理计划
附录C-环境因素—空气质量
附录D-环境因素—噪声
附录E-环境因素—地表水
附录F-环境因素—土壤质量
附录G-环境因素—地下水管理
附录H-环境因素—动植物
附录I-环境因素—遗产
附录J-社会因素—咨询和参与
附录K-结构因素
	1. 一般原则
2. 目的和范围
3. 环境政策声明
4. 适用的计划和行动
4.1危害识别、风险评估和减灾
4.2法律要求
4.3运营商承诺
4.4指导和采用的标准
4.5排放限值
5. 实施和操作
5.1资源、角色、职责和权限
5.2承诺、能力和培训
5.3通讯联络
5.4文档控制
5.5运行控制
5.5.1操作和维护程序
5.5.2环保重要的结构、设施、设备和系统
5.6化学物质的选择和使用
5.7废弃材料的处置
5.8变更管理
5.9环境事故
5.9.1应急准备和响应
5.9.2事故报告和调查
5.10核查及持续改进


6.3 国际标准的采用程度及国内外同类标准水平的对比
加拿大、澳大利亚等国家明确提出所有的污染场地修复工程必须制定相应的环境管理计划，并出台了相关的编制指南或导则。目前国内在北京、重庆、江苏、上海、湖南等省市也已开展了广泛的污染场地修复实践。尽管如此，国内目前仍缺乏针对污染场地修复工程的环境管理计划编制技术标准。因此，本标准编制时参考了国外环境管理计划编制技术标准的主要内容、管理对象以及持续性改进的思路等。
加拿大和澳大利亚的场地修复工程往往进行了环境影响评价，或采用许可证方式进行管理。因此，国外在环境管理计划编制时，只需要综述环境影响评价和许可证相关文件，并对其中的环境问题和相应应对措施进行总结。由于国内污染场地修复工程不进行环境影响评价，也不采用许可证方式进行管理。因此，环境管理计划编制时需要先识别环境问题和提出相应应对措施，这意味着资料收集的内容和编制方式与国外有着明显的不同。本标准规定的环境管理计划编制的资料收集、编制方式等方面未参照国外相关标准。国际标准的采用及程度见表6-3。
表6-3 国际标准的采用及程度

	
	国外标准
	本标准
	采用情况

	资料收集
	（1）国家和地方与污染场地相关的法律、法规、标准；（2）场地环境影响评价相关文件；（3）许可证相关文件
	（1）与污染场地有关的国家和地方法律、法规、标准；（2）修复工程资料；（3）周边环境及敏感点信息
	未参考

	编制方式
	通过综述环境影响评价或许可证文件，总结出主要环境问题及应对措施，重点在于环境管理计划的保障措施
	根据修复工程资料及周边敏感点信息识别和判定主要环境风险，给提出环境问题应对措施和保障措施
	未参考

	主要内容
	二次污染及人员健康识别、环境问题应对措施及保障措施
	二次污染及人员健康识别、环境问题应对措施及保障措施
	参考

	管理对象
	废水、废气、噪声和废渣，人员健康及应急
	废水、废气、噪声和废渣，人员健康及应急
	参考

	持续性改进
	有
	有
	参考


7 作为推荐性标准的建议及其理由

本标准规定了北京市污染场地修复工程环境管理计划编制的基本原则、工作内容、工作程序和技术要求。按照相关要求，本标准作为推荐性标准。
8 实施标准的措施

本标准的发布实施应与有效可行的污染场地管理框架体系相配套，建议加快相关法律法规和管理制度的建设。
本标准的实施应与国家环保部颁布的《场地环境调查技术导则》(HJ 25.1-2014)、《场地环境监测技术导则》(HJ 25.2-2014)、《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)、《污染场地土壤修复技术导则》(HJ 25.4-2014)、《污染场地术语》(HJ 682-2014)以及北京市颁布的《污染场地修复验收技术规范》（DB11/T 783）、《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》（DB11/T 1278）、《污染场地修复工程环境监理技术导则》（DB11/T 1279）、《污染场地修复技术方案编制导则》（DB11/T 1280）等场地相关标准相配套。
本标准为首次制定，国内污染场地领域相关研究和工作基础比较薄弱，建议在实际应用中不断修订完善。
9 主要参考资料

Australia Environment Protection Authority. 2006, EPA Guidelines for Environmental management of on-site remediation

Australian Capital Territory Environment Protection Authority. 2009, Environmental Guidelines for Preparation of an Environment Management Plan 

Department of Environment Government Nunavut. 2009, Environmental Guideline for Contaminated Site Remediation 

Nova Scotia Environment and Labour. 1996, Guidelines for Management of Contaminated Sites in Nova Scotia

Pollution Risk Services. 2010，Environmental Protection Plan Sheboygan River and Harbor Superfund Site Sheboygan County, Wisconsin

Western Australian (WA) Department of Health. 2009, Guidelines for the Assessment, Remediation and Management of Asbestos- Contaminated Sites in Western Australia

Guidelines for Environmental Management of On-site Remediation，EPA of South Australia, 2006

Canadian Standard for Environmental Management Systems，Canadian Standards Council, 2004

Environmental Guideline for Site Remediation，Government of Nunavut, 2002

Environmental Guideline for Contaminated Site Remediation，Canada, 2009

Guidance Document on the Management of Contaminated Sites in Canada，Canadian Council of Ministers of the Environment, 1997

《场地环境调查技术规范》（HJ25.1）

《场地环境监测技术导则》（HJ25.2）

《污染场地土壤修复技术导则》（HJ 25.4）
PAGE  
19

