2011年北京市环境保护及相关产业基本情况

调查实施方案

根据《关于开展2011年全国环境保护及相关产业基本情况调查的通知》（环办函〔2011〕1310号）和《国家统计局关于批准执行2011年全国环境保护及相关产业基本情况调查方案的函》（国统制〔2012〕37号）的要求，为组织实施2011年北京市环境保护及相关产业基本情况调查工作，制定本实施方案。

一、工作目标

（一）全面获得北京市环境保护及相关产业发展状况数据，系统地掌握北京市环境保护及相关产业的行业经营状况、产业结构、规模、布局和技术情况等相关信息，建立北京市环境保护及相关产业发展情况基础数据库。

（二）深入分析调查数据，为北京市政府部门制定和实施环境保护及相关产业的政策和规划、进行宏观管理和决策提供依据。

（三）推动北京市环境保护及相关产业统计工作体系的建设，为建立科学的环境保护及相关产业统计标准奠定基础。

二、组织领导

（一）北京市环境保护局会同北京市发展和改革委员会、北京市统计局和北京市经济和信息化委员会成立北京市环境保护及相关产业基本情况调查领导小组（以下简称北京市环保产业调查领导小组），全面领导调查工作。

（二）北京市环保产业调查领导小组下设办公室（以下简称北京市环保产业调查办公室），负责调查的组织实施工作。北京市环保产业调查办公室依托北京市环境保护科学研究院成立技术组，为调查工作提供技术支持。

（三）区（县）环境保护行政主管部门牵头，会同区（县）发改委、统计局和经信委成立环保产业调查领导小组及办公室，负责本区（县）调查的组织协调和实施工作。

三、职责分工

（一）北京市环保产业调查领导小组对调查工作的实施进行总体部署、协调和指导。

北京市环境保护局牵头组织编制调查实施方案，统筹协调调查实施，并主要负责环保服务及环境友好产品（环境标志产品、节水和有机产品）企业名录的收集和整理。

北京市发展和改革委员会负责资源循环利用产品（矿产资源综合利用、产业“三废”综合利用、再生资源回收利用等）生产企业名录的收集和整理。

北京市统计局负责提供相关环保企业名录及相关数据。

北京市经济和信息化委员会负责环境保护产品（水污染治理产品、大气污染治理产品、固废处理处置产品、噪声与振动控制产品、辐射污染防护产品、土壤污染治理与修复产品、环境检测仪器设备、资源循环利用产品生产设备等）及环境友好产品（节能）生产企业名录收集和整理。

（二）北京市环保产业调查办公室负责对区（县）环境保护及相关产业基本情况调查工作进行指导和督促检查，向北京市环保产业调查领导小组提交调查报告，并经北京市环保产业调查领导小组审定后上报全国环保产业调查办公室。

（三）北京市环保产业调查办公室技术组负责推动调查工作的实施和提供技术指导。包括协助编制北京市环境保护及相关产业基本情况调查方案，编写调查培训教材，对区（县）环保产业调查领导小组相关技术人员进行培训，指导调查专用软件系统的填报，为各地调查的组织实施提供技术支持，对区（县）上报的调查数据进行审核、汇总、分析，建立北京市环境保护及相关产业数据库等。编制调查工作报告和技术报告。

（四）区（县）环保产业调查领导小组负责本地区调查工作的具体实施。包括将此次调查列为专项工作，确保各项工作任务到位、责任到人；制订本地区调查实施方案；组织本地区调查培训；建立本地区调查工作交流平台，开展宣传；开展清查，确定被调查单位的名单；指导被调查单位填报数据；进行调查数据质量控制及数据上报；妥善保管与使用调查资料。

四、调查时间及内容

（一）调查时间

调查时点为2011年12月31日24时，时期资料为2011年度。

（二）调查内容

调查内容包括：环境保护及相关产业法人单位的主要产业活动、单位基本属性、生产经营情况、生产能力、技术水平、研发投入、从业人员、出口情况等。

五、进度安排

本次调查分为调查准备、部署与培训、调查实施、形成结果与总结发布4个阶段进行。

（一）调查准备（2012年8月―2012年9月）

成立北京市环保产业调查领导小组及办公室，制定2011年北京市环境保护及相关产业基本情况调查实施方案，确定调查技术路线（见附1）。

（二）部署与培训（2012年9月－2012年10月）

北京市环保产业调查领导小组统一部署调查工作。区（县）环保产业调查领导小组按照本方案的要求，结合本地区实际情况，制订本地区的调查实施方案并建立相应的组织领导协调机制，明确本地区调查工作机构、人员及岗位责任制等。

北京市环保产业调查办公室组织对区（县）调查工作机构的人员进行培训。培训内容主要为调查方案和实施方案的内容和要求，包括调查范围、调查对象、调查技术路线、调查方法、各类调查表格和指标的解释、填报方法、调查软件的使用、数据的审核汇总、数据质量控制、数据库的管理和调查工作中的注意事项等。完成市级培训后，区（县）调查工作机构，开展本地区的调查培训。

（三）调查实施（2012年9月―2013年2月）

1.区（县）开展本地区单位清查，形成本地区被调查单位名录（2012年9月－2012年10月）

区（县）调查工作机构依据本方案要求，依据“属地原则”，对本地区属于本次调查范围的全部调查对象实施清查，结合当地环境保护局、发展和改革委员会、统计局和经信委等部门各项管理工作中掌握的相关名录库，形成本地区单位清查底册；对底册中各单位的从业范围、当前经营状况、年产值等基本信息进行核实；建立本地区被调查单位名录，上报北京市环保产业调查办公室。

2.全面实施调查，组织基层填报（2012年10月―2012年12月）

调查表式及填写说明见《2011年全国环境保护及相关产业基本情况调查方案》。

通过区（县）调查工作机构对本地区进入调查名录的单位进行培训，指导被调查单位通过调查专用软件系统离线填报数据及在线上报数据，并及时解决和反馈被调查单位在数据填报过程中遇到的问题。暂不具备联网填报条件的被调查单位，由区（县）调查工作机构代其录入、上报数据。

调查专用软件系统下载网址：http://114.251.10.62：8090/cydc

3.数据的审核、汇总与管理（2012年11月―2013年2月）

根据调查要求，北京市环保产业调查技术组对数据进行汇总、审核，于2012年2月10前将调查数据上报北京市环保产业调查办公室，区（县）调查工作机构可根据需要，依托调查专用软件系统建立本地区环境保护及相关产业数据库。

区（县）调查工作机构妥善保管本地区被调查单位的纸质调查表及相关资料。调查所得资料仅用于掌握北京市环境保护及相关产业基本情况，不作为对被调查单位实施处罚和收费的依据。

4.抽查核查与数据评估（2012年10月―2013年2月）

北京市环保产业调查办公室将对区（县）调查工作进度及数据质量控制关键环节开展调度及检查，组织专家指导北京市环保产业调查办公室技术组的数据审核工作。

北京市环保产业调查办公室对上报的数据进行检查和评估。被调查单位依据评估意见对存在的问题进行整改，必要时须重新组织填报。

（四）形成北京市调查成果与总结（2013年3月―2013年4月）

按照附2所列大纲编制北京市调查工作报告和技术报告，上报全国环保产业调查办公室（2013年4月15日前）。

北京环保产业调查办公室向北京市环保产业调查领导小组提交调查主要数据，编制调查报告，以及《2011年北京市环境保护及相关产业基本情况调查公报》（2013年4月15日）。

北京市环保产业调查主要数据经北京市环保产业调查领导小组审定后，上报全国调查办公室（2013年4月）。

时间进度见附3《2011年北京市环境保护及相关产业基本情况调查工作进度安排表》。

六、质量控制

本次调查的调查质量控制体系包括：数据质量控制体系、数据逐级审核上报机制、调查进展动态跟踪管理机制、检查与评估机制等。区（县）环保产业调查领导小组对本地区的调查数据质量负责。

（一）数据质量控制体系：区（县）、市级均建立调查数据质量责任制。基层单位填表人和单位负责人对本单位数据质量负责，区（县）对本地区数据质量负责，北京市环保产业调查办公室对北京市的数据质量负责。调查中重点对培训、清查、数据采集、数据审核、汇总、上报等各环节设立专人负责的岗位，按照调查工作的统一技术要求对关键环节实施质量控制和检查。

（二）数据审核上报机制：北京市环保产业调查办公室按照调查的统一技术要求，按职责权限对接收数据进行审核和验收，合格后方可上报。对于不合格数据，应形成审核意见，要求被调查单位重新填报。

（三）调查进展动态跟踪管理机制：自本方案下发之日起，区（县）每月向北京市环保产业调查办公室上报一次调查实施进展，提交已审核的调查单位清单及数据等。

（四）检查与评估机制：为保证调查质量，北京市环保产业调查办公室对各地区调查工作的实施进度、质量及完成情况进行检查和评估，内容包括：

1.调查实施方案的制订和执行情况；

2.调查工作岗位责任制的落实情况；

3.建立被调查单位名录情况；

4.调查工作进度、调查数据质量情况以及调查数据上报情况；

5.调查工作报告、技术报告的完成情况和质量。

七、工作交流及宣传

北京市环境保护局、北京市发展和改革委员会、北京市统计局和北京市经济和信息化委员会可分别通过工作网站发布调查工作信息，对调查的组织工作和技术方法及时进行交流和总结。区（县）调查工作机构可利用网络等工具，建立各级调查工作机构之间以及基层调查工作机构与调查对象之间的沟通平台。

北京市做好本次调查的宣传工作，动员各有关单位积极配合调查工作。

八、本方案由北京市环保产业调查办公室负责解释。

附1

2011年北京市环境保护及相关产业基本情况调查技术路线示意图

数据审核

不

合 格

区（县）调查工作机构

上

报

被调查单位

组织被调查单位统计人员培训，下发调查表

组织调查人员培训，布置调查任务，调度指导

数据审核

北京市环保产业调查办公室

合

格

数据汇总分析制作技术报告及工作报告

上报

全国环保产业调查办公室

上报

经北京市调查工作领导小组审批后上报

数据审核

不

合 格

数据汇总分析

合

格

附2

调查工作报告及调查技术报告大纲

（一）调查工作报告大纲

调查工作报告至少应包括以下主要内容：

1.概述：简要介绍调查工作的目的意义、工作机构、组织形式、部署培训、调查单位清查以及主要调查过程和时间安排。

2.实施与成果：北京市的调查实施方案及执行情况，总结在获取环境保护及相关产业基础信息、加强环境保护及相关产业统计调查、提升能力建设与人员素质等方面取得的主要工作成果。

3.主要经验与存在的问题：对调查工作中取得的工作经验、创新性做法及特色进行总结，分析调查工作中存在的主要问题与不足。

4.对策建议：基于本次调查，提出促进北京市环境保护及相关产业发展的对策，提出推动环境保护及相关产业调查工作的建议。

（二）调查技术报告大纲

调查技术报告至少应包括以下主要内容：l.概述：简要介绍北京市调查涉及的范围、区域、从业单位、从业人员、产品、服务等总体情况。

2.调查数据分析：应系统分析如下内容：

（1）产品生产经营现状，包括分析北京市内生产环境保护产品、资源循环利用产品和环境友好产品的企业规模、区域、领域、行业分布等情况，上述各类产品的生产能力、质量状况、技术水平、盈利水平、出口情况等情况；

（2）环境服务现状，包括分析北京市内环境服务从业单位的规模、区域、领域分布等情况；各类环境服务的经营能力、盈利水平及重点发展领域；环境工程项目建设进展情况、环境工程建设及环境保护设施运营项目主要类型及处理能力、建设及运营管理模式、资金来源等；

（3）环境技术研发应用情况，包括环境技术的自主研发、引进情况及技术的转化应用情况；

（4）北京市各领域骨干企业情况；

（5）对比北京市内环保产业历史发展数据及环境污染治理现状，分析本市环境保护及相关产业取得的成绩和存在不足。

3.结论：基于本次调查，分析北京市环境保护及相关产业的优势和劣势；对应“十二五”环境保护目标和任务，预测北京市环境保护及相关产业的发展趋势。

附3

2011年北京市环境保护及相关产业基本情况调查工作进度安排表

| 工作项目 | 序号 | 工作细目 | 时间 | 2012年 |  |  |  |  | 2013年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 |
| 调查准备阶段 | 1 | 成立北京市环保产业调查领导小组及办公室 | 2012.8―2012.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 制订北京市环保产业调查实施方案 | 2012.8―2012.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部署与培训阶段 | 3 | 印发调查实施方案和调查方案、部署调查工作 | 2012.9―2012.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 落实承担机构、人员及经费 | 2012.9―2012.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 开展宣传和培训 | 2012.9―2012.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查实施阶段 | 6 | 开展单位清查，形成被调查单位名录 | 2012.9―2012.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 全面实施调查，组织基层填报 | 2012.10―2012.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 数据的审核、汇总与管理 | 2012.10―2013.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 对调查工作进度及数据质量抽样审查 | 2012.10―2013.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 数据质量评估 | 2013.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形成成果与总结阶段 | 11 | 编制并上报调查工作报告 | 2013.3―2013.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 向北京市环保产业调查领导小组提交调查数据，编制调查报告及公报 | 2013.3―2013.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 审查调查成果，进行调查工作总结 | 2013.3―2013.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |